I. Паспорт Программы.

| Наименование Программы | Программа перехода школы в эффективный режим работы |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы. | МБОУ ООШ села Филькино – сельская школа, в которой обучается 178 детей, 68 из которых проживают в многодетных семьях. Ежегодно увеличивается число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. На 1 января 2019 года их количество составляет 16 человек (12 человек с ЗПР, 4 - с УО) На протяжении 3 последних лет работы наблюдается снижение образовательных результатов. |
| Цель Программы | Повышение образовательных результатов через создание эффективного образовательного пространства, которое позволит обеспечить личностный рост всех участников образовательной деятельности. |
| Задачи | 1. Создавать условия для повышения показателей образовательных результатов через организацию системного внутреннего мониторинга качества образовательного процесса и внедрения современной системы оценивания. 2. Формировать у обучающихся ценности образования, школьную мотивацию и потребности в самообразовании, саморазвитии и самовоспитании. 3. Создавать условия для повышения квалификации и переподготовки педагогов по развитию компетенций для работы по реализации ФГОС и сопровождению обучающихся с разными образовательными потребностями. 4. Использовать инновационные формы работы с родителями для повышения их общей и педагогической культуры, мотивации на высокие образовательные результаты школьников. |
| Ожидаемые конечные результаты | Для школы - повышение качества образования и, как следствие, рейтинга среди общеобразовательных учреждений Серовского городского округа. Для обучающихся - получение полноценного качественного образования в соответствии с индивидуальными запросами и возможностями каждого ребенка. Снижение численности обучающихся, имеющих низкую мотивацию к обучению, повышенный уровень тревожности, низкую самооценку. Для педагогического коллектива – развитие профессиональной компетентности, повышение информационной культуры участников образовательного процесса за счет эффективного использования новых информационных сервисов, систем и технологий обучения, электронных образовательных ресурсов. Для семьи – сохранение здорового ребёнка и успешность при поступлении в иные образовательные организации, усиление ответственности родителей и их роли в достижении результативности обучения, участие в жизни школы. Главный результат реализации Программы - переход школы в эффективный режим работы. - Нормативно-правовое обеспечение перехода: - Создан механизм перехода школы в эффективный режим работы. - Внесены коррективы в нормативно-правовые документы. 2. Организационно-педагогическое обеспечение перехода: - Разработана модель психолого-педагогического сопровождения обучающихся. -Организованы и проведены обучающие и тематические семинары с элементами тренинга для педагогических работников, родительской общественности. -Педагоги повысили уровень своей квалификации по методическим, информационным, психологическим профориентационным аспектам Родители (законные представители) как субъекты образовательного процесса включены в процесс сопровождения своих детей. Организован мониторинг основных этапов и результатов эффективности реализации Программы |
| Сроки реализации Программы | 2019 – 2021 годы |
| Ответственные лица, контакты | Кропотина Наталья Геннадьевна, директор школы 624970, Свердловская обл., г. Серов, с. Филькино, ул. Путилова, д. 4. Тел. 8 (34385) 4-08-41 e-mail: schoolfil@yandex.ru |

Содержание

| № п/п | Название раздела | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт программы | 2-3 |
| 2 | Введение | 5-7 |
| 3 | Информационная справка о школе | 7-19 |
| 4 | Блок аналитического и прогностического обоснования | 19-24 |
| 5 | Стратегия и тактика перехода образовательной организации в новое состояние | 25-57 |
| 6 | Бюджет Программы перехода в эффективный режим работы. | 58 |

II. Введение.

Обеспечение высокого качества образования для всех граждан, независимо от места жительства, социального статуса семей в настоящее время является одним из важных приоритетов государственной образовательной политики в РФ.

Наряду с успешными и благополучными во всех отношениях школами повышенного уровня (гимназиями и лицеями) формируется целая группа школ с устойчиво низкими результатами учащихся. Наша школа – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа села Филькино – входит в число образовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.

МБОУ ООШ села Филькино – сельская  школа. В настоящее время в ней обучается 178 человек. При этом ежегодно увеличивается доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития и нарушениями интеллекта):

| Учебный год | 2016 г | 2017 г | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Кол-во обучающихся | 151 | 172 | 178 |
| Кол-во детей с ОВЗ | 9 | 11 | 16 |

Социальный паспорт  школы МБОУ ООШ села Филькино

| Категория | Характеристика | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | Всего | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Семьи | Количество | 21 | 23 | 21 | 11 | 15 | 8 | 11 | 10 | 11 | 131 |  |
|  | Неполные | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 38 | 29,0 |
|  | Полные | 17 | 18 | 17 | 7 | 12 | 4 | 7 | 4 | 7 | 93 | 71,0 |
|  | Многодетные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 24 |
|  | Малообеспеченные | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 30 | 22,6 |
| Родители | Количество | 38 | 43 | 38 | 18 | 27 | 12 | 18 | 14 | 18 | 226 |  |
|  | Высшее образование | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 5,8 |
|  | Среднее профессиональное образование | 28 | 27 | 26 | 14 | 22 | 9 | 12 | 12 | 16 | 166 | 73,5 |
|  | Среднее общее и основное образование (без образования) | 6 | 15 | 10 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 47 | 20,7 |
| Обучающиеся | Количество | 21 | 26 | 23 | 14 | 22 | 19 | 20 | 14 | 19 | 178 |  |
|  | Многодетные | 5 | 11 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 4 | 6 | 68 | 38,2 |
|  | Опекаемые | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2,8 |
|  | Дети-инвалиды | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,7 |
|  | Состоящие на внутришкольном учете | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3,4 |
|  | Обучающиеся с ОВЗ | 1 (ЗПР) | 1(УО) | 1(УО) 2 (ЗПР) | 1(УО) | 0 | 6(ЗПР) | 0 | 1 (ЗПР) | 1(УО) 2 (ЗПР) | 16 | 9 |

Родители (законные представители) как участники образовательного процесса имеют низкую мотивацию на сопровождение своего ребёнка. Невысокий образовательный и культурный уровень родителей, сложные материально-бытовые условия требуют со стороны школы систематической и квалифицированной помощи семьям. Семья должна выступать не только как заказчик и потребитель, а как партнёр школы в вопросах воспитания и обучения детей.

Проведенный комплексный анализ деятельности за последние три года показал  снижение образовательных результатов.

Материальная база школы  до конца не соответствует тем требованиям, которые предъявляются сегодня  ФГОС, что тоже влияет на результат образования.

В педагогическом коллективе снижается количество педагогов, имеющих квалификационные категории, участвующих в профессиональных конкурсах.

Все  это   вызывает необходимость разработки Программы перехода в эффективный режим работы и обогащения образовательного процесса нормативным, кадровым, программным, информационно-методическим и материально-техническим обеспечением.

III. Информационная справка о школе.

1. Анализ по основным показателям качества школьных процессов.

Блок 1. Результаты

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса за 2015-2018 учебные годы

Общие сведения о выпускниках основного общего образования

| Учебный год | Всего обучающихся, проходивших итоговую аттестацию | Число выпускников, окончивших школу на “хорошо” и “отлично” | Число выпускников, окончивших школу со справкой | Число обучающихся, не допущенных к ГИА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015-2016 | 13 | 4 (30,8%) | 1(7,7%) | 0 |
| 2016-1017 | 7 | 1(14,3%) | 0 | 2 |
| 2017-2018 | 12 | 4(33,3%) | 0 | 0 |

Успеваемость по результатам ОГЭ по предметам:

- по русскому языку – в 2017-2018уч.г. -100%, в 2016-2017уч.г. – 100%, в 2015-2016 – 92,3%);

- по математике – в 2017-2018уч.г. -100%, в 2016-2017уч.г. – 100%, в 2015-2016 – 91,7%);

- по биологии – в 2017-2018уч.г. -100%, в 2016-2017уч.г. – 100%, в 2015-2016 – 63,6%);

- по обществознанию – в 2017-2018уч.г. -100%, в 2016-2017уч.г. – 100%, в 2015-2016 – 50%);

- по информатике и ИКТ –  в 2017-2018уч.г. -100%, в 2016-2017уч.г. – 100%;

- по химии – (в 2015-2016 уч. г. - 50%);

- по физике – (в 2015-2016 уч. г. -100%).

Качество обучения по результатам ОГЭ и ГВЭ по предметам:

- по русскому языку –в 2017-2018уч.г. -66,7%, в 2016-2017уч.г. – 43%, в 2015-2016 – 38,5%);

- по математике – в 2017-2018 уч. г. - 41,66%, в 2016-2017 уч. г. – 29%, 2015-2016 уч. г. – 53,8%);

- по биологии – в 2017-2018 уч. г. - 100% , в 2016-2017 уч.г. – 50%, 2015-2016 уч. г. - 18,2%;

- по обществознанию – в 2017-2018 уч. г. - 20%, в 2016-2017 уч. г. – 20%, 2015-2016 уч .г. - 10%;

- по информатике и ИКТ – в 2017-2018 уч. г. -30%,  в 2016-2017 уч. г. – 67%;

- по химии – 50%;

- по физике – 0%.

По всем предметам успеваемость повысилась до 100%.

Качество образования повысилось по русскому языку и биологии, по математике повысилось в сравнении с предыдущим годом. По обществознанию осталось на низком уровне. По информатике и ИКТ качество существенно снизилось.

В 2017-2018 уч.г.  2 ученицы 9 класса получили документ с отличием, 2 ученика получили Похвальные грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов».

В 2016-2017 уч.г. 1 ученик получил Похвальную грамоту «За особые успехи в изучении отдельных предметов».

- Основную школу окончили на “хорошо” и “отлично” 4 ученика, что составило 33,33% от общего числа выпускников (в 2016-2017 уч.г. – 14,3%, в 2015-2016 уч.г. – 30,8%);

- Окончивших основную школу со справкой – нет, (в 2016-2017 уч.г. – нет, в 2015-2016 уч.г. – 8,3%)

Сводная таблица результатов работы ГВЭ по русскому языку

| Учебный год | Отметка по пятибалльной шкале кол-во (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «2» | «3» | «4» | «5» |
| 2015-2016 | 0 | 0 | 1 (100%) | 0 |
| 2016-1017 | 0 | 2 (100%) | 0 | 0 |
| 2017-2018 | 0 | 0 | 1 (50%) | 1 (50%) |

Все обучающиеся, сдававшие обязательный экзамен по русскому языку в форме ГВЭ, получали положительную оценку с первого раза

Сводная таблица результатов работы ГВЭ по математике

| Учебный год | Отметка по пятибалльной шкале кол-во (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «2» | «3» | «4» | «5» |
| 2015-2016 | 0 | 1 (100%) | 0 | 0 |
| 2016-1017 | 0 | 2 (100%) | 0 | 0 |
| 2017-2018 | 0 | 1 (50%) | 0 | 1 (50%) |

Все обучающиеся, сдававшие обязательный экзамен по математике в форме ГВЭ, получали положительную оценку с первого раза

Сводная таблица результатов работы ОГЭ по русскому языку

| Учебный год | Отметка по пятибалльной шкале кол-во (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «2» | «3» | «4» | «5» |
|  | Общий первичный балл |  |  |  |
|  | 0-14 | 15-27 | 28-36, из них не менее 4 баллов по критериям ГК1-ГК4 | 37-42, из них не менее 6 баллов по критериям ГК1-ГК4 |
| 2015-2016 | 1(7,7%) | 7 (58,3%) | 2 (16,7%) | 2 (16,7%) |
| 2016-1017 | 0 | 2 (40%) | 3 (60%) | 0 |
| 2017-2018 | 0 | 4 (40%) | 3(30%) | 3 (30%) |

В 2015-2016 учебном году самый низкий балл – 6, самый высокий – 34, средний балл – 22,9.

В 2016-2017 уч.г. самый низкий балл – 20, самый высокий – 30, средний балл – 26.

В 2017-12018 уч.г. самый низкий балл – 19, самый высокий – 38, средний балл – 27.

Сводная таблица результатов работы ОГЭ по математике

| Учебный год | Отметка по пятибалльной шкале кол-во (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «2» | «3» | «4» | «5» |
|  | Общий первичный балл |  |  |  |
|  | 0-9 | 10-19 | 20-30 | 31-40 |
| 2015-2016 | 1(8,3%) | 5(41,6%) | 4(33,3%) | 2 (16,7%) |
| 2016-1017 | 0 | 3 (60%) | 2 (40%) | 0 |
| 2017-2018 | 0 | 6 (60%) | 2(20%) | 2(20%) |

В 2015-2016 учебном году самый низкий балл – 1, самый высокий – 26, средний балл – 12,8.

В 2016-2017 уч.г. самый низкий балл – 10, самый высокий – 18, средний балл – 14,6.

В 2017-12018 уч.г. самый низкий балл – 9, самый высокий – 25, средний балл – 17.

Сводная таблица результатов работы ОГЭ по информатике и ИКТ

| Учебный год | Отметка по пятибалльной шкале кол-во (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «2» | «3» | «4» | «5» |
|  | Общий первичный балл |  |  |  |
|  | 0-9 | 10-19 | 20-30 | 31-40 |
| 2015-2016 | - | - | - | - |
| 2016-1017 | 0 | 1(33%) | 2(67%) | 0 |
| 2017-2018 | 0 | 7(70%) | 0 | 3 (30%) |

В 2015-2016 учебном году не сдавали.

В 2016-2017 уч.г. самый низкий балл – 7, самый высокий балл – 15, средний балл – 11.

В 2017-12018 уч.г. самый низкий балл – 7, самый высокий балл – 15, средний балл – 11.

Сводная таблица результатов работы ОГЭ по биологии

| Учебный год | Отметка по пятибалльной шкале кол-во (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «2» | «3» | «4» | «5» |
|  | Общий первичный балл |  |  |  |
|  | 0-12 | 13-25 | 26-36 | 37-46 |
| 2015-2016 | 4(36,4%) | 5(45,5%) | 2 (18,2%) | 0 |
| 2016-1017 | 0 | 1(50%) | 1(50%) | 0 |
| 2017-2018 | 0 | 0 | 1 (100%) | 0 |

В 2015-2016 учебном году самый низкий балл – 6, самый высокий – 33, средний балл – 15,7.

В 2016-2017 уч.г. самый низкий балл – 19, самый высокий – 26, средний балл – 22,5.

В 2017-12018 уч.г. самый низкий балл – 28, самый высокий – 28, средний балл – 28.

Сводная таблица результатов работы ОГЭ по обществознанию

| Учебный год | Отметка по пятибалльной шкале кол-во (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «2» | «3» | «4» | «5» |
|  | Общий первичный балл |  |  |  |
|  | 0-14 | 15-24 | 25-33 | 34-39 |
| 2015-2016 | 5(50%) | 4(40%) | 1(10%) | 0 |
| 2016-1017 | 0 | 4(80%) | 1(20%) | 0 |
| 2017-2018 | 0 | 8(80%) | 1 (10%) | 1 (10%) |

В 2015-2016 учебном году самый низкий балл – 4, самый высокий – 25, средний балл – 15,4.

В 2016-2017 уч.г. самый низкий балл 17, самый высокий – 25, средний балл – 21.

В 2017-12018 уч.г. самый низкий балл – 16, самый высокий – 34, средний балл – 19,3.

Сводная таблица результатов работы ОГЭ по химии (2015-2016 уч.год)

| Отметка по пятибалльной шкале | «2» | «3» | «4» | «5» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий балл | 0 – 8 | 9 – 17 | 18 – 26 | 27 – 34 |
| Кол-во обучающихся | 1 (50%) | 0 | 1 (50%) | 0 |

В 2015-2016 учебном году самый низкий балл – 4, самый высокий – 24, средний балл – 14.

Сводная таблица результатов работы ОГЭ по физике

| Отметка по пятибалльной шкале | «2» | «3» | «4» | «5» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий балл | 0 – 9 | 10 – 19 | 20 – 30 | 31 – 40 |
| Кол-во обучающихся | 0 | 1 | 0 | 0 |

В 2015-2016 учебном году самый низкий балл – 10, самый высокий – 10, средний балл – 10.

Результаты  ГИА-9 в динамике за 3 года в Серовском городском округе

| Предмет | Средний балл |  |  | Качество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018г | 2017г | 2016г | 2018г | 2017г | 2016г |
| Русский язык | 3,92 | 3,76 | 3,68 | 69,0% | 67,3% | 59,5% |
| Математика | 3,53 | 3,32 | 3,5 | 47,2% | 41,2% | 45,7% |

Анализ показывает, что, несмотря на  усилия со стороны педагогического коллектива, на протяжении трех последних лет  результаты в  ОО наблюдаются ниже, чем в округе,  как по русскому языку, так и по математике.

Результаты Всероссийских проверочных работ

4 класс

Русский язык

| Год | Количество отметок |  |  |  | Кол-во участников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «2» | «3» | «4» | «5» |  |
| 2016 | 3 (17.6%) | 6 (35.3%) | 5 (29.4%) | 3 (17.6%) | 17 |
| 2017 | 2 (11.8%) | 9 (52.9%) | 4 (23.5%) | 2 (11.85%) | 17 |
| 2018 | 0 | 5 (20%) | 11 (44%) | 9 (36%) | 25 |

Уровень успеваемости по русскому языку в 2018 г. поднялся до 100 %, показатели качества в 2017 снизились на 11,65%, но в 2018 году выросли 44,7% и достигли 80%

Математика

| Год | Количество отметок |  |  |  | Кол-во участников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «2» | «3» | «4» | «5» |  |
| 2016 | 0 | 11 (64.7%) | 4 (23.5%) | 2 (11.8%) | 17 |
| 2017 | 1 (5.6%) | 11 (61.1%) | 3 (16.7%) | 3 (16.7%) | 18 |
| 2018 | 1 (3.8%) | 8 (30.8%) | 10 (38.5%) | 7 (26.9%) | 26 |

Уровень успеваемости по математики в 2017 и 2018 г. в процентном соотношении не значительно вырос, но в количественном соотношении остался на этом же уровне, показатели качества в 2017 снизились на 1,9%, но в 2018 году увеличились на 32% и достигли 65,4%

Окружающий мир

| Год | Количество отметок |  |  |  | Кол-во участников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «2» | «3» | «4» | «5» |  |
| 2016 | 2 (11.8%) | 7 (41.2%) | 6 (35.3%) | 2 (11.8%) | 17 |
| 2017 | 2 (11.1%) | 12 (66.7%) | 4 (22.2%) | 0 | 18 |
| 2018 | 0 | 3 (12%) | 16 (64%) | 6 (24%) | 25 |

Уровень успеваемости по окружающему миру в 2018 г. поднялся до 100 %, показатели качества в 2017 значительно снизились на 24,9%, но в 2018 году показатель вырос на 65,8% и достиг 88%

Результаты ВПР

5 класс

Русский язык

| Год | Количество отметок |  |  |  | Кол-во участников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «2» | «3» | «4» | «5» |  |
| 2017 | 5 (33.3%) | 7 (46.7%) | 3 (20%) | 0 | 15 |
| 2018 | 6 (46.2%) | 5 (38.5%) | 1 (7.7%) | 1 (7.7%) | 13 |

Уровень успеваемости по русскому языку в 2018 г. снизился на 12,9 % и составил 63,8%, показатель качества так же снизился и  составляет 15,4%

Математика

| Год | Количество отметок |  |  |  | Кол-во участников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «2» | «3» | «4» | «5» |  |
| 2017* | 1 (6,7%) | 7 (46,7%) | 4 (26,7%) | 3 (20%) | 15 |
| 2018 | 3 (23.1%) | 7 (53.8%) | 2 (15.4%) | 1 (7.7%) | 13 |

*В работе присутствуют задания, которые не оценивались, поскольку относятся к непройденным темам.

Уровень успеваемости по математике  в 2018 г. снизился на 16,4 % и составил 76,9%, показатель качества снизился на 23% и  составляет 23,1%

Биология

| Год | Количество отметок |  |  |  | Кол-во участников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «2» | «3» | «4» | «5» |  |
| 2017 | 3 (15.8%) | 7 (36.8%) | 8 (42.1%) | 1 (5.3%) | 19 |
| 2018 | 2 (14.3%) | 11 (78.6%) | 1 (7.1%) | 0 | 14 |

Уровень успеваемости по биологии  в 2018 г. незначительно повысился (на 1,5 %)  и составил 85,7%, показатель качества существенно снизился (на 40,3%) и  составил 7,1%

История

| Год | Количество отметок |  |  |  | Кол-во участников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «2» | «3» | «4» | «5» |  |
| 2017 | 1 (5.9%) | 11 (64.7%) | 5 (29.4%) | 0 | 17 |
| 2018 | 6 (46.2%) | 6 (46.2%) | 1 (7.7%) | 0 | 13 |

Уровень успеваемости по истории  в 2018 г. существенно снизился (на 40,3 %)  и составил 53,8%, показатель качества снизился (на 21,7%) и  составил 7,7 %

Результаты ВПР

6 класс

Русский язык

| Год | Количество отметок |  |  |  | Кол-во участников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «2» | «3» | «4» | «5» |  |
| 2018 | 8 (38.1%) | 12 (57.1%) | 1 (4.8%) | 0 | 21 |

Математика

| Год | Количество отметок |  |  |  | Кол-во участников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «2» | «3» | «4» | «5» |  |
| 2018 | 5 (26.3%) | 11 (57.9%) | 3 (15.8%) | 0 | 19 |

Биология

| Год | Количество отметок |  |  |  | Кол-во участников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «2» | «3» | «4» | «5» |  |
| 2018 | 7 (33.3%) | 14 (66.7%) | 0 | 0 | 21 |

История

| Год | Количество отметок |  |  |  | Кол-во участников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «2» | «3» | «4» | «5» |  |
| 2018 | 7 (33.3%) | 14 (66.7%) | 0 | 0 | 21 |

География

| Год | Количество отметок |  |  |  | Кол-во участников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «2» | «3» | «4» | «5» |  |
| 2018 | 5 (23.8%) | 16 (76.2%) | 0 | 0 | 21 |

Обществознание

| Год | Количество отметок |  |  |  | Кол-во участников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «2» | «3» | «4» | «5» |  |
| 2018 | 7 (35%) | 12 (55%) | 1 (10%) | 0 | 20 |

В 6 классе в целом уровень успеваемости по всем предметам на очень низком уровне (76,2%-61,9%), на низком уровне и показатели качества от 0% до 15,8%

По итогам информационно-статистического отчета по результатам ВПР (весна 2018 г.) МБОУ ООШ села Филькино попала в «зону риска» (параллели  4-6 классов).

| № п.п. | ОО | Заявлено предметов | Из них вошли в «зону риска» (обучающиеся показали «низкие результаты») по предметам | Преодолен порог 50% по предметам, т.е. хорошее и высокое качество знаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МБОУ ООШ с.Филькино | 13 | 8 (61,5%) | 5 (38,5%) |

Набранные низкие баллы в 5 и 6 классах, связаны с некачественным внутришкольным контролем в течение года, педагогами не были пройдены курсы повышения квалификации на актуальные темы (Система оценивания в школе; Современный урок и т.д.), бессистемно были организованы периодические срезы знаний и индивидуальные занятия по ликвидации пробелов в знаниях. Недостаточно компетентно оценивались и вносились педагогами коррективы в методику преподавания. Кроме того, к написанию ВПР были допущены обучающиеся, имеющие ОВЗ.

Блок 2.Посещение занятий обучающимися

| Пропуски занятий | 2016 | 2017 | 2018 (первое полугодие) |
| --- | --- | --- | --- |
| По болезни | 2146 дней | 1652 дня | 643 дня |
| Без уважительной причины | 762 дня | 832 дня | 368 дней |

Большое количество обучающихся пропускают уроки по неуважительной причине, что также отрицательно сказывается на качество обучения.

Блок 3. Педагогический коллектив

В настоящее время  в МБОУ ООШ села Филькино  работают 18  основных педагогов и 3 совместителя:

| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Количество педагогов: | 18 | 20 | 21 |
| Из них совместителей | 4(22,2%) | 4(20%) | 3(14,3%) |
| - Образование: | 2016 | 2017 | 2018 |
| Высшее | 7(38,9%) | 9(45%) | 9(42,9%) |
| Среднее профессиональное | 8(44,4%) | 8(40%) | 8(38,1%) |
| Профессиональная переподготовка | 3(16,7%) | 3(15%) | 4(19,4%) |
| - Стаж работы педагогов: | 2016 | 2017 | 2018 |
| До 3 лет | 2(11,1%) | 3(15%) | 2(9,5%) |
| От 4 – 10 лет | 3(16,7%) | 4(20%) | 8(38,1%) |
| От 10 – 20 лет | 3(16,7%) | 3(15%) | 0(0%) |
| 20 и более | 10(55,5%) | 10(50%) | 10(47,6%) |
| - Из них имеют категорию: | 2016 | 2017 | 2018 |
| Нет категории | 2(11,1%) | 4(20%) | 6(28,6%) |
| Соответствие | 8(44,4%) | 9(45%) | 8(38,1%) |
| Первая | 6(33,3%) | 5(25%) | 6(28,6%) |
| Высшая | 2(11,1%) | 2(10%) | 1(4,8%) |

Наблюдается увеличение числа педагогов,  переходящих  с первой квалификационной категории на соответствие занимаемой должности.

В школе существует необходимость в повышении уровня методического мастерства, профессиональной мобильности педагогических работников, а также их теоретической и практической подготовки по вопросам психолого-педагогического сопровождения обучающихся.

2. Самооценка образовательной   организации.

Самооценка проведена на основе показателей состояния школы, которые позволяют оценить качество/эффективность планирования и организации обучения; поддержки и мотивации обучающихся; школьного климата и ценностей; руководства и управления. Основные показатели состояния школы или качества школьных процессов разделены на составляющие их элементы. Каждый показатель оценен по условной шкале от уровня 1 (минимальный) до уровня 6 (идеальный или образцовый):

| Уровни оценки | Характеристика |  |
| --- | --- | --- |
| Уровень 6 | отлично | отличные достижения во всех аспектах |
| Уровень 5 | очень хорошо | явные сильные стороны |
| Уровень 4 | хорошо | сильные стороны в важных областях работы при наличии аспектов, требующих улучшения |
| Уровень 3 | адекватно | сильные стороны несколько перевешивают слабые стороны |
| Уровень 2 | слабо | слабость в важных областях работы |
| Уровень 1 | неудовлетворительно | явные слабые стороны |

Комплексная диагностика школьных процессов

| № | Показатель качества | Темы | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Содержание образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Структура учебного плана | -·охват и сбалансированность всех элементов учебного плана -·их взаимосвязь и взаимопроникновение -·составление расписаний и организация мероприятий по выбору обучающихся |  |  | * |  |  |  |
| 1.2. | Курсы и программы | -·широта, сбалансированность и выбор -·взаимосвязь, непрерывность и последовательное движение вперед -·помощь и консультации учителям |  |  |  | * |  |  |
| 2. Успеваемость |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Общее качество успеваемости | -·прогресс школы в деле повышения успеваемости -·прогресс обучающихся в учебе -·успеваемость обучающихся по отношению к общенациональным уровням среди детей в возрасте 7-14 лет и/или в ходе общенациональных экзаменов -·оценки успеваемости в сравнении с другими показателями качества |  |  |  |  | * |  |
| 3. Обучение и преподавание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Составление планов учителями | -·планирование программ и ежедневной деятельности |  |  |  | * |  |  |
| 3.2. | Процесс обучения | -·диапазон и соответствие приемов обучения -·взаимодействие между учителем и обучающимися -·ясность и целевая направленность опросов обучающихся |  |  |  | * |  |  |
| 3.3. | Навыки усвоения материала обучающимися | -·степень, в которой учебная атмосфера стимулирует и побуждает обучающихся учиться -·темпы учебы -·личная ответственность в отношении учебы, независимость мышления и активное участие в учебном процессе -·взаимодействие с другими участниками процесса |  |  |  | * |  |  |
| 3.4. | Удовлетворение нужд обучающихся | -·выбор заданий, видов деятельности и учебной литературы и пособий -·обеспечение обучающихся с различными возможностями и склонностями -·определение нужд при усвоении учебного материала |  |  |  | * |  |  |
| 3.5. | Оценка работы как часть процесса обучения | -·методы оценки и средства ведения учета -·суждения в процессе обучения -·использование информации, касающейся оценки |  |  |  |  | * |  |
| 3.6. | Отчеты о том, как учится обучающийся | -·как составлять отчет -·сведения, передаваемые родителям о том, как учится каждый обучающийся -·способность школы откликаться на мнения родителей и их запросы о том, как учится их ребенок |  |  |  | * |  |  |
| 4. Мониторинг достижений и помощь обучающимся |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Воспитательная работа | -·меры для обеспечения заботы об обучающихся, их благополучия и защищенности -·меры для удовлетворения духовных, материальных и социальных нужд отдельных обучающихся |  |  | * |  |  |  |
| 4.2. | Личное и социальное развитие | -·планируемые мероприятия для обеспечения личного и социального развития -·прогресс обучающихся в деле развития позитивного отношения друг к другу, а также в развитии личных и общественных черт характера -·организация дополнительных занятий и других видов деятельности |  |  |  | * |  |  |
| 4.3. | Наставничество в рамках учебного плана и в отношении выбора профессии | -·подготовка к выбору направления в образовании, обучении или в работе -·точность и соответствие действительности сведений и рекомендаций -·степень, в которой наставничество должно основываться на соответствующих консультациях |  |  |  |  | * |  |
| 4.4. | Отслеживание прогресса и достижений | -·процедура отслеживания -·характеристики прогресса и развития обучающихся -·меры, принимаемые для использования полученной информации |  |  |  |  | * |  |
| 4.5. | Помощь в учебном процессе | -·программы помощи обучающимся в процессе обучения -·прогресс обучающихся и успеваемость -·выполнение задач по предоставлению помощи в учебе |  |  |  | * |  |  |
| 4.6. | Соблюдение законов в отношении обеспечения обучающихся с особыми нуждами в образовании и физическими недостатками | -·знание и понимание законодательства и соответствующих ему процедур -·удовлетворение требований законов -·меры для выполнения законодательства |  | * |  |  |  |  |
| 4.7. | Связи с местными властями и другими руководящими органами, с другими школами, организациями и работодателями | -·связи с местными властями и другими руководящими органами -·связи с другими образовательными учреждениями -·связи с добровольческими организациями, широкой общественностью и работодателями -·связи с официальными организациями |  |  |  | * |  |  |
| 5. Моральные установки и климат |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Климат в коллективе и взаимоотношения | -·чувство принадлежности к школе и гордость за нее -·прием и атмосфера -·мораль обучающихся и персонала школы -·взаимоотношения между обучающимися и персоналом школы -·поведение и дисциплина обучающихся |  |  | * |  |  |  |
| 5.2. | Ожидаемые результаты и создание условий для их достижения | -·результаты работы, ожидаемые обучающимися и персоналом школы, и использование поощрений -·создание условий для утверждения моральных установок при достижении результатов в работе |  |  |  | * |  |  |
| 5.3. | Равенство и справедливость | - чувство равенства и справедливости -·обеспечение равенства и справедливости |  |  |  | * |  |  |
| 5.4. | Сотрудничество с родителями, Советом школы и общественностью | -·процесс коммуникации с родителями -·роль школы на территории села |  |  |  | * |  |  |
| 6. Ресурсная обеспеченность и привлечение дополнительных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Размещение обучающихся и средства обеспечения | -·достаточность, количество и соответствие -·меры для охраны здоровья и для обеспечения безопасности |  |  | * |  |  |  |
| 6.2. | Обеспечение ресурсов | -·достаточность доступного финансирования -·достаточность, размеры и пригодность ресурсов |  |  |  | * |  |  |
| 6.3. | Привлечение дополнительных ресурсов | -·привлечение ресурсов образовательной сети -·привлечение ресурсов территории и сообщества -·привлечение родителей |  |  |  |  | * |  |
| 6.4. | Кадровая работа | -·обеспечение кадров -·опыт, квалификация и профессионализм кадров -·привлечение дополнительных кадров |  |  |  | * |  |  |
| 6.5. | Эффективность и размещение сотрудников | -·эффективность учителей и коллективной работы -·формирование классов и размещение учителей -·обеспечение связей с целью помощи обучающимся -·эффективность и размещение вспомогательного персонала |  |  |  | * |  |  |
| 6.6. | Анализ кадрового состава и его развитие | -·связь между анализом кадрового состава, его развитием и самооценкой школы и школьным планированием -·процедура анализа кадрового состава -·развитие кадрового состава |  |  |  | * |  |  |
| 6.7. | Управление школьными финансами | -·понимание механизма финансирования школы -·меры, принимаемые с целью управления школьным бюджетом -·использование финансов с целью поддержки школьного планирования, учебы и обучения |  |  |  | * |  |  |
| Управление, руководство и обеспечение качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Постановка задач и выработка руководящих установок | -·ясность и соответствие целей -·эффективность процедуры выработки руководящих установок |  |  |  | * |  |  |
| 7.2. | Самооценка | -·процедура самооценки -·отслеживание результатов работы и составление оценки назначенными сотрудниками -·составление отчетов о стандартах работы и ее качестве |  |  |  | * |  |  |
| 7.3. | Планирование улучшений | -·план развития -·планирование мер -·воздействие планирования |  |  |  | * |  |  |
| 7.4. | Руководство | -·качество руководства -·профессиональная компетенция и самоотдача -·отношения с людьми и развитие коллективной работы |  |  |  | * |  |  |
| 7.5. | Эффективность и размещение персонала с дополнительными обязанностями | -·круг обязанностей и практическая работа -·индивидуальная эффективность -·коллективная эффективность |  |  |  | * |  |  |

3. Блок аналитического и прогностического обоснования:

3.1. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения:

Комплексная диагностика школьных процессов позволила определить сильные и слабые стороны внутренней среды школы, а также благоприятные возможности и угрозы (риски) внешней по отношению к школе среды.

Организационно-управленческое  и кадровое  обеспечение.

Административно-управленческий аппарат:

Директор - Кропотина Наталья Геннадьевна. Стаж работы в должности - 25  лет. Аттестована на соответствие занимаемой должности в декабре 2017 года, срок действия – до декабря 2022 года.

Заместитель директора –  Бакирова Анна Галимьяновна. Стаж работы в должности - 4года.

В МБОУ ООШ села Филькино  18 основных педагогов и 3 совместителя

| Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- |
| - Постоянный педагогический коллектив - 42.9% педагогов имеют высшее профессиональное образование. - 33,3% педагогов аттестованы на квалификационные категории. - Доля педагогов до 35 лет – 23, 8%. - Опыт организации проектной и исследовательской деятельности. - Опыт реализации инклюзивного образования. - Готовность части педагогов к профессиональной переподготовке. | - Инерция ряда педагогов к профессиональному развитию. - Низкая доля педагогов, имеющих первую и ВКК. -Проявление синдрома эмоционального выгорания |
| Внешняя среда |  |
| Благоприятные возможности | Угрозы |
| Переход школы к модели общеобразовательного учреждения, обеспечивающего осознанный выбор профессии. | - Отсутствие желаемого притока молодых специалистов. |

Материально-техническое обеспечение.

В здании школы функционирует  13 учебных кабинетов, есть спортивный зал, который требует ремонта и дополнительного оснащения, библиотека.

| Внутренняя среда школы |  |
| --- | --- |
| Сильные стороны | Слабые стороны |
| - 46,1% кабинетов оборудованы компьютером -30,?%кабинетов оборудованы проекторами - 15,38% кабинетов оборудованы интерактивными досками - Доступ к Интернету. -компьютерный класс, 12 переносных нетбуков -обеспеченность учебниками-100% - Создание безопасной образовательной среды (тревожная кнопка, АПС с выводом сигнала в пожарную часть г. Серова, видеонаблюдение). - Оборудованный пищеблок, - Наличие спортзала - Школьный автобус. | - - Необходимость обновления компьютерной техники в связи с ее физическим и моральным устареванием. - Необходимость капитального ремонта спортивного зала - Недостаточно помещений, малая площадь отдельных учебных кабинетов. -Недостаточное ресурсное обеспечение, в библиотечном фонде отсутствует современная методическая и художественная литература |
| Внешняя среда |  |
| Благоприятные возможности | Угрозы |
| Развитие социального партнерства может способствовать улучшению МТБ. | Низкая платежеспособность населения не позволяет развивать систему платных образовательных услуг. |

Проведенный комплексный анализ образовательной деятельности позволил определить карту приоритетных направлений  программы улучшения результатов деятельности школы

Карта приоритетов для программы улучшений.

| Приоритеты: Характеристики Приоритетов: | Приоритет № 1. Повышение уровня профессионализма педагогов | Приоритет № 2. Формирование устойчивой мотивации у обучающихся | Приоритет № 3. Сотрудничество с родителями |
| --- | --- | --- | --- |
| Обязательные | Информационно-методическая поддержка профессионального развития педагогов. Профессиональная переподготовка ряда учителей. | Разработка механизма деятельности образовательной организации, содействующего формированию устойчивой мотивации у обучающихся к образовательной деятельности |  |
| Срочные |  | Профилактика и решение проблем обучающихся в учебном процессе, преодоление трудностей на пути достижения желаемых результатов. |  |
| Желательные |  |  | Обеспечение сотрудничества, сотворчества, взаимопонимания, взаимодействия. Включение родителей в процесс сопровождения и достижения образовательных результатов обучающимися |
| Сильно связанные с другими приоритетами | Как ресурс усиливает реализацию приоритета № 2 | Зависит от развития приоритетов № 1 и № 3 | Как ресурс усиливает реализацию приоритетов № 2 |
| Слабо связанные с другими приоритетами | - | - | - |

Таблица соотношений целей и задач Программы.

| Приоритет № 1. Повышение уровня профессионализма педагогов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1 | Модернизация работы школьной методической службы. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Критерии успеха/Выполнение |  |  | Подготовительные действия |
| Задача 1 | Создать условия для внутришкольного обучения педагогов. |  |  | - Организованы и проведены семинары-практикумы, тренинги. -Доля педагогов принимающих приоритет и изъявивших желание его реализовывать. -Доля педагогов, ознакомившихся с новыми методиками обучения математике. Компетенции педагогов по применению новых методик в учебной и внеучебной деятельности. -Функционирование методического и педагогического советов. - Доля педагогов, включенных в работу проблемных групп. |  |  | - Изучить запрос, сформировать карту дефицитов и проводить на регулярной основе семинары внутришкольного обучения педагогического коллектива. -Разработать содержания, программы семинаров-практикумов, тренингов. -Распределить роли и функции в рамках психолого-педагогического сопровождения обучающихся. -Организовать работу методических объединений по актуальным вопросам развития школы. - Организовать обмен опытом |
| Цель 2 | Повышение уровня профессиональной подготовки и развития базовых компетентностей педагогов школы. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 | Обеспечить своевременное повышение квалификации учителей через курсовую подготовку |  | - Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации. |  | - Мониторинг уровня профессиональной подготовки - Организовать эффективное взаимодействие с ГАОУ СО «ИРО» по вопросам повышения квалификации. - Организовать дистанционное обучение педагогов на курсах повышения квалификации. |  |  |
| Задача 2 | Обеспечить увеличение доли педагогических работников, имеющих высшую и первую категории. |  | Итоги аттестации педагогических работников. |  | - Мотивировать учителей школы на повышение квалификационных категорий. - Оптимизировать методическое сопровождение педагогических работников в период прохождения аттестации. |  |  |
| Задача 3 | Обеспечить участие педагогических работников в инновационной деятельности школы, в конкурсах профессионального мастерства. |  | - Увеличение доли педагогических работников, принимающих участие в распространении педагогического опыта. - Увеличение числа публикаций, персональных сайтов учителей, количества открытых уроков и семинаров на базе школы. |  | Мотивировать учителей школы на участие в инновационной работе и распространение педагогического опыта. |  |  |
| Приоритет № 2.Формирование устойчивой мотивации у обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Описание |  | Критерии успеха / Выполнение |  | Подготовительные действия |  |
| Цель 1 |  | Формирование ценности знаний, потребностей к самообразованию, самовоспитанию, саморазвитию. |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  | Создать условия для повышения мотивации школьников к обучению. |  | - Доля обучающихся, имеющих среднюю и высокую степень мотивации к обучению (по результатам обследования). - Доля обучающихся, участвующих в школьном конкурсе «Ученик года», - Участие обучающихся, в муниципальном конкурсе «Ученик года» |  | - Разработать положение о поощрении детей, достигших высоких результатов в образовательной деятельности. - Организовать на школьном уровне конкурсы «Ученик года» - Проводить диагностику уровня мотивации детей. - Использовать современные образовательное технологии, повышающие мотивацию к обучению. |  |
| Задача 2 |  | Развивать творческий потенциал каждого участника образовательного процесса. |  | - Доля обучающихся, участвующих в различных предметных конкурсах. - Доля обучающихся, участвующих в исследовательской и проектной деятельности. |  | - Оптимизировать работу по сопровождению исследовательской и проектной деятельности обучающихся, участия в предметных конкурсах различного уровня. |  |
| Приоритет № 3. Сотрудничество с родителями |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 |  | Создание условий для благоприятного взаимодействия в учебно-воспитательном процессе педагогов, родителей, детей. |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  | Формировать у родителей педагогические и культурные представления о своей роли в воспитании ребёнка, |  | - Разработана и апробирована модель проведения психолого-педагогических лекториев для родителей. -отсутствие конфликтных ситуаций между родителями и школой. - Увеличение количества родителей, заинтересованных в обучении и воспитании своего ребёнка. |  | - Разработать модель проведения психолого-педагогических лекториев для родителей. - Создать копилку методических материалов по психолого-педагогическому просвещению родителей. - Проводить не менее трех общешкольных родительских собраний в год по программе лектория для родителей. -Мониторинг деятельности классных руководителей «Работа с родителями» (проведение родительских собраний, консультаций для родителей, воспитательных мероприятий с участием родителей и детей). -Изучить удовлетворённость родителей качеством воспитательной работы школы. - Активизировать работу органов родительского самоуправления через родительские комитеты классов и Совет школы.- Привлечь родителей к организации досуга детей (традиционные школьные праздники, походы, экскурсии и т.п.). |  |
| Задача 2 |  | Формировать у родителей представления о необходимости участия в учебно-воспитательном процессе школы и класса. |  | - Функционирование деятельности Наблюдательного совета школы. - Родители включены в коллективное планирование деятельности образовательного учреждения. - Доля родителей принимают участие в общешкольных мероприятиях. |  |  |  |
|  |  | Способствовать развитию взаимодействия с родительской общественностью. |  | - Функционирование деятельности Наблюдательного совета школы. - Доля детей и родителей, включенных в социально-значимые проекты. - Родители включены в коллективное планирование деятельности образовательного учреждения. - Доля родителей принимают участие в общешкольных мероприятиях. - Доля родителей, посещающих родительские собрания. |  |  |  |

5. Стратегия и тактика перехода образовательной организации в новое состояние:

«Дорожная карта» реализации комплексной модели учительского роста, ориентированной на поддержку школ с низкими результатами обучения

| Шаг № 1. Создание совета и рабочей группы для управления реализацией комплексной модели учительского роста, ориентированной на поддержку школ с низкими результатами обучения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Результат | Отчётная документация | Сроки | Ответственный |
| 1.1 | Изучение успешных региональных практик формирования систем учительского роста и поддержки школьных педагогических команд с целью повышения качества образования в школе с низкими результатами обучения | Проведен анализ успешных региональных практик формирования систем учительского роста и поддержки школьных педагогических команд с целью повышения качества образования в школе с низкими результатами обучения | Аналитическая записка | 2019 | Руководитель общеобразовательной организации |
| 1.2 | Создание совета и рабочей группы для управления программой учительского роста педагогических работников школ с низкими результатами обучения | Создание совета и рабочей группы для управления программой учительского роста педагогических работников школ с низкими результатами обучения | Создан совет и рабочая группа для управления программой учительского роста педагогических работников школы с низкими результатами обучения | 2019 | Руководитель общеобразовательной организации |
| Шаг № 2. Внесение необходимых изменений в организационное, финансово-экономическое, информационное, кадровое, материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 2.1 Организационное обеспечение реализации комплексной модели учительского роста, ориентированной на поддержку школ с низкими результатами обучения |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятия | Результат | Отчётная документация | Сроки | Ответственный |
| 2.1.1 | Внесение необходимых изменений во внутреннюю распорядительную документацию образовательной организации | Внесены необходимые изменения во внутреннюю распорядительную документацию образовательной организации | Внутренняя распорядительная документация образовательной организации с внесёнными в неё необходимыми изменениями | 2019 | Руководитель образовательной организации |
| 2.1.2 | Определение направлений и мероприятий обновления содержания общего образования | Определены направления и мероприятия обновления содержания общего образования | Описание направлений и мероприятий обновления содержания общего образования | 2019 | Руководитель образовательной организации |
| 2.1.3 | Разработка программ повышения квалификации по развитию профессионального роста учителя с учетом специализации учителя и перечня направлений обновления содержания общего образования | Разработанные программы повышения квалификации по развитию профессионального роста учителя с учетом специализации учителя и перечня направлений обновления содержания общего образования | Программы повышения квалификации по развитию профессионального роста учителя с учетом специализации учителя и перечня направлений обновления содержания общего образования | 2019 | Руководитель образовательной организации |
| 2.1.4 | Организация взаимодействия участников мероприятий по укреплению кадрового потенциала школы с низкими результатами обучения | Описание взаимодействия участников мероприятий по укреплению кадрового потенциала школы с низкими результатами обучения | Описание взаимодействия участников мероприятий по укреплению кадрового потенциала школы с низкими результатами обучения | 2019 | Руководитель образовательной организации, |
| 2.2 Финансово-экономическое обеспечение реализации комплексной модели учительского роста, ориентированной на поддержку школ с низкими результатами обучения |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятия | Результат | Отчётная документация | Сроки | Ответственный |
| 2.2.1 | Расчёт потребностей в расходах образовательной организации | Рассчитанные потребности в расходах образовательной организации | Описание потребностей в расходах образовательной организации | 2019 | Руководитель образовательной организации |
| 2.2.2 | Разработка финансовых механизмов реализации системы учительского роста | Разработанные финансовые механизмы реализации системы учительского роста | Описание финансовых механизмов реализации системы учительского роста | 2019 | Руководитель образовательной организации |
| 2.3 Информационное обеспечение реализации типовой комплексной модели учительского роста, ориентированной на поддержку школ с низкими результатами обучения |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятия | Результат | Отчётная документация | Сроки | Ответственный |
| 2.3.1 | Размещение информации о ходе реализации комплексной модели учительского роста, ориентированной на поддержку школы с низкими результатами обучения на сайте школы | Информация о ходе реализации комплексной модели учительского роста, ориентированной на поддержку школы с низкими результатами обучения, размещённая на сайте школы | Информация о ходе реализации комплексной модели учительского роста, ориентированной на поддержку школы с низкими результатами обучения, размещённая на сайте школы | Весь период | Руководитель образовательной организации руководитель рабочей группы |
| 2.4 Кадровое обеспечение реализации типовой комплексной модели учительского роста, ориентированной на поддержку школ с низкими результатами обучения |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятия | Результат | Отчётная документация | Сроки | Ответственный |
| 2.4.2 | Участие в обучающих (стажерских) площадках (на базе МАОУ СОШ № 27 Серовского городского округа), обучение на которых ведется силами профессиональной команды тьюторов, прошедших специальную подготовку на курсах | Педагоги школы участвуют в обучающих (стажерских) площадках, обучение на которых ведется силами профессиональной команды тьюторов, прошедших специальную подготовку на курсах | Участие в обучающих (стажерских) площадках | 2019 | Руководитель образовательной организации |
| 2.5 Материально-техническое обеспечение реализации комплексной модели учительского роста, ориентированной на поддержку школ с низкими результатами обучения |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятия | Результат | Отчётная документация | Сроки | Ответственный |
| 2.5.1 | Проведение работ по укреплению материально-технической базы образовательной организации | Проведены работы по укреплению материально-технической базы образовательной организации | Описание работ по укреплению материально-технической базы образовательной организации | 2019 | Руководитель образовательной организации |
| Шаг № 3. Организация и проведение мероприятий по поддержке школ с низкими результатами обучения |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятия | Результат | Отчётная документация | Сроки | Ответственный |
| 3.1 | Реализация программ повышения квалификации по развитию профессионального роста учителя с учетом специализации учителя и перечня направлений обновления содержания общего образования | Реализация программ повышения квалификации по развитию профессионального роста учителя с учетом специализации учителя и перечня направлений обновления содержания общего образования | Программы повышения квалификации по развитию профессионального роста учителя | 2019 | Руководитель образовательной организации |
| 3.2 | Осуществление методической поддержки команд педагогических работников школы с низкими результатами обучения с учетом образовательной и воспитательной функции педагогических работников и с учетом различных категорий педагогических работников (учителя начального общего образования, педагоги-предметники, классные руководители): – информационно-методическое сопровождение педагогов; – консультативно-методическое сопровождение деятельности педагогов; – учебно-методическое сопровождение деятельности педагогов. | Осуществление методической поддержки команды педагогических работников школы с низкими результатами обучения | Описание методической поддержки команды педагогических работников школы с низкими результатами обучения | Весь период | Руководитель образовательной организации, руководитель рабочей группы |
| 3.3 | Обучение педагогических работников на стажерских площадках силами профессиональной команды тьюторов, прошедших специальную подготовку на курсах | Обучение педагогических работников на стажерских площадках силами профессиональной команды тьюторов, прошедших специальную подготовку на курсах | Описание обучения педагогических работников на стажерских площадках силами профессиональной команды тьюторов | Весь период | Руководитель образовательной организации |
| 3.4 | Реализация мероприятий обновления содержания общего образования | Мероприятия обновления содержания общего образования | Описание мероприятий обновления содержания общего образования | Весь период | Руководитель образовательной организации, руководитель рабочей группы |
| 3.5 | Осуществление сетевого взаимодействия (вузов, институтов и академий переподготовки и повышения квалификации работников образования, центров дополнительного образования детей, средств массовой информации и других информационных структур, в том числе библиотеки; и др.) участников мероприятий по укреплению кадрового потенциала школы с низкими результатами обучения | Сетевое взаимодействие участников мероприятий по укреплению кадрового потенциала школ с низкими результатами обучения | Описание сетевого взаимодействия участников мероприятий по укреплению кадрового потенциала школы с низкими результатами обучения | Весь период | Руководитель образовательной организации |

Модель учительского роста в образовательной организации

Общепринятые сокращения, используемые в модели: ОО – образовательная организация ШНР – школа с низкими результатами обучения

КМУР – комплексная модель учительского роста ОВЗ – ограниченные возможности здоровья ТЖС – трудная жизненная ситуация ИОС – информационная образовательная среда

ФГОС – федеральный государственный стандарт

ООО – основное общее образование ОГЭ – основной государственный экзамен

СПО – среднее профессиональное образование ИКТ – информационно-коммуникационные технологии АРМ – автоматизированное рабочее место (педагога)

| Комплексная модель учительского роста | Школа с низкими результатами обучения (ШНР) |
| --- | --- |
| Цель | Создание продуктивной внешней и внутренней образовательной среды для профессионального роста педагогов школы, укрепления и повышения их социального статуса. |
| Задачи: | 1. Разработать комплекс мер, направленных на формирование системы учительского роста с учетом современных тенденций развития системы общего образования. 2. Организовать работу внутренней системы оценки качества образования путем проведения независимой оценки профессиональных компетенций руководящих и педагогических работников. 3. Разработать мониторинг профессиональных компетенций учителя. 4. Систематизировать повышение квалификации и процедуру аттестации педагогов ОО. 5. Создать модель организационно-кадрового обеспечения. 6. Пересмотреть механизмы материального и морального поощрения качественного труда, стимулирующих развитие и непрерывный профессиональный рост педагогических работников. 7. Создать условия для укрепления социального статуса педагогов коллектива школы. |
| Специфика образовательной организации | Информация об образовательной организации: - школа демонстрирует низкие результаты обучения; - расположена в сельской местности; - имеет ограничение доступа к Интернет-ресурсам, что препятствует организации полноценного дистанционного обучения учащихся и педагогов, а так же использования электронных образовательных ресурсов в учебном процессе; - низкий уровень образования и педагогической культуры родительской общественности; - отсутствие финансирования дополнительного образования педагогов ограничивает возможности по привлечению специалистов; - сложный контингент обучающихся (отсутствие возможностей выявления талантливых и одаренных обучающихся и увеличение доли обучающихся, имеющих ОВЗ); - старение педагогического коллектива; - мало молодых специалистов; - дефицит высококвалифицированных педагогических кадров. |
| Категории участников мероприятий по укреплению кадрового потенциала | - администрация образовательной организации - руководители школьных методических объединений - учителя начальной школы - педагоги предметники - тьютор - классные руководители - социальный педагог - педагог-психолог - библиотекарь - специалисты системы повышения квалификации работников образовании |
| Администрация образовательной организации | 1. Создание профессионально-развивающей среды школы. 2. Формирование условий повышения мотивации и стимулирования педагогического труда. 3. Использование PR-акций, средств СМИ для информирования об успехах школы, ее выпускников. 4. Сетевое взаимодействие с социальными партнерами по привлечению молодых специалистов. 5. Принятие на работу новых кадров. 6. Повышение квалификации в условиях профессионально-развивающей среды школы. 8. Пересмотреть систему стимулирования педагогического труда в пользу имеющегося педагогического ресурса. 9. Разработать и внедрить индивидуальную карту эффективности и продуктивности работы педагога. |
| Директор | -общее руководство разработкой и реализацией программы; -материально-техническое обеспечение реализации программы; -организация, координация, контроль; |
| Заместитель директора | -определение приоритетных направлений работы; -корректировка составляющих элементов программы; -анализ и обобщение результатов реализации программы; -регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с реализацией программы; -организация и проведение семинаров; -внедрение новых эффективных способов работы с педагогическим коллективом; -осуществление взаимосвязи со структурами, участвующими в реализации программы; |
| Тьютор | – помощь учителям в разработке и апробации учебных занятий с использованием новых технологий, форм и методов обучения; – подготовка методических предложений по интеграции педагогических технологий для обсуждения; – предоставление знаний о требованиях законодательства в сфере образования, ведомственных нормативных актов, определяющих права и обязанности молодого специалиста по занимаемой должности; – посещение уроков молодого специалиста или вновь прибывшего учителя с последующим тщательным разбором, обучение в проведении самоанализа урока; – контроль и сопровождение работы молодого специалиста или вновь прибывшего учителя по созданию индивидуального плана педагогического развития, помощь в подборе методической литературы для этого; – изучение профессиональных трудностей педагогов, выявление проблем в деятельности педагога, работающего в школе с низкими результатами обучения; – актуализация необходимых для профессионального роста знаний и умений (оказание помощи педагогу в осознании своих профессиональных трудностей и проблем); |
| Руководители школьных методических объединений | – помощь учителям в разработке собственных вариантов интегрированных программ, методик; – организация предметных недель, круглых столов, мастер-классов; – организация школы «Молодого педагога» (наставничество); – оказание помощи участникам профессиональных конкурсов; – обобщение передового педагогического опыта учителей профильного объединения; – диагностирование затруднений учителей и планирование работы по их устранению и недопущению; |
| Педагоги (учителя начальных классов, учителя-предметники) | – выбор наиболее подходящего для себя пути повышения квалификации на основе самообразования; – формирование умений обнаруживать педагогические проблемы и умений решать их с помощью использования инновационных технологий обучения; – анализ и аккумуляция лучших образцов педагогической практики; – формирование умений комбинировать элементы теории и практики, умело интегрировать педагогические технологии, формы и методы обучения с целью достижения новых образовательных результатов у учащихся; – приобретение навыков эмоционального саморегулирования; – гармонизация отношений со школьной средой и самим собой. |
| Социальный педагог | – мониторинг социального паспорта школы; – практико-ориентированная подготовка педагогических работников к инновационным преобразованиям для школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты и, как правило находящихся в сложных социальных условиях; – составление планов работы с учащимися «группы риска», детьми, находящимися в ТЖС, семьями, состоящими на учёте, как социально-неблагополучные; – организация взаимодействия со всеми субъектами образовательного процесса с целью профилактики проблемных аспектов |
| Педагог-психолог | – обеспечение психологического сопровождения учащихся, педагогов; – проведение диагностических тестирований; – формирование рекомендаций по работе с отдельными категориями учащихся; – проведение тренингов предотвращения профессионального выгорания; – психологическое сопровождение учащихся при подготовке к сдаче ОГЭ; |
| Классные руководители | -повышение профессиональной компетенции в области владения современными воспитательными технологиями; -повышение квалификации по вопросам конфликтологии; - повышение квалификации в плане работы с одарёнными детьми, детьми и семьями из группы риска; |
| Педагоги дополнительного образования | -повышение профессиональных компетенций педагогических работников по направлениям, обнаруживающим профессиональные дефициты; -повышение профессиональных компетенций педагогических работников в соответствии с их запросами; |
| Педагог-библиотекарь | -формирование библиотечного фонда в соответствии с учебным планом и образовательными программами, реализующимися в образовательном учреждении с учетом запросов педагогических кадров; -формирование банка информационных материалов “В помощь учителю, работающему в школе со сложными социальными условиями”; - участие в процессе воспитания культурного и гражданского самосознания; - проведение педагогических чтений; -содействие в развитии читательской компетентности учащихся; |
| Администрация и педагоги организаций- участников сетевого взаимодействия | - тьюторское сопровождение введения и реализации модели учительского роста; - создание программы курсов ПК, для конкретных категорий слушателей, исходя из запросов и выявленных профессиональных дефицитов» -расширения спектра внеурочной деятельности ОО (Заключение договоров с педагогами ДТДИМ и ДЮСШ); -организация просветительской деятельности по вопросам связанной с разными аспектами образовательно деятельности. |
| Ожидаемые результаты и риски внедрения модели учительского роста | Ожидаемые результаты: - укрепление кадрового потенциала ОО; - создание системы индикаторов и показателей модели учительского роста; - создание системы профессионального роста педагогических работников, способствующая формированию профессиональных компетенций и привлечение молодых специалистов; - повышение квалификации персонала в соответствии с приоритетами развития школы; - развитие системы взаимодействия с социумом в рамках реализации системно - деятельностного подхода; - введение нового организационно - экономического механизма управления образовательным учреждением; - создание службы мониторинга качества образования, компетентностей учителя; - положительная динамика основных показателей, характеризующих здоровье обучающихся и педагогов; - организация профильного обучения, переподготовки, повышения квалификации на основе сетевого взаимодействия ОО с учреждениями СПО и ВУЗами; - укрепление социального статуса учителя; - удовлетворенность всех участников образовательного процесса предоставляемыми услугами. Риски: 1.Финансово-экономические - Снижение объема финансирования - Недостаток внебюджетных, спонсорских инвестиций и пожертвований в связи с изменением финансово-экономического положения партнеров социума. 2.Нормативно-правовые - Неполнота или отсутствие отдельных нормативно-правовых документов - Неоднозначность толкования отдельных статей ФЗ-273 и нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность и ответственность субъектов образовательного процесса и школе в целом. 4.Материально-технические - Недостаточная материально-техническая база для внедрения КМУР 5.Социально-педагогические - Недостаточность профессиональной инициативы и компетентности у отдельных педагогов по реализации углубленных программ и использованию образовательных технологий. -Неготовность отдельных педагогов выстраивать партнерские отношения с другими субъектами образовательного процесса, партнерами социума. |

Условия реализации модели учительского роста

Нормативно-правовые условия реализации модели учительского роста

1.Приказ о внедрении модели учительского роста в образовательной организации 2.План внедрения модели учительского роста в образовательной организации

3.Утвержденная Программа внедрения модели учительского роста в образовательной организации

4.Утвержденная Программа контроля внедрения модели учительского роста

5.План контроля внедрения модели учительского роста

|  | Документальное обеспечение модели учительского роста в образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Примерная локальная нормативная база внедрения модели учительского роста в образовательной организации | 1.Программа внедрения модели учительского роста в образовательной организации 2.Программа контроля внедрения модели учительского роста в образовательной организации 3. Положение об индивидуальном плане профессионального развития педагога в образовательной организации 4.Положение об эффективном контракте 5.Положение о стимулирующих выплатах в образовательной организации 6. Положение об аттестации педагогических работников 7.Положение о повышении квалификации педагогических работников 8. Положение о проведении семинаров в образовательной организации 9. Положение о проведении мастер - классов в образовательной организации 10. Положение о проведении ярмарки - выставки педагогических идей в образовательной организации 11.Положение о методической службе в образовательной организации 12. Положение о конкурсе « Учитель - года», « Классный – классный» 13. Положение о работе творческих и проблемных групп 14. Положение о работе коллектива в командах 15. Положение о работе с молодыми педагогами 16. Положение о социально- психологической службе 17.Положение о педагогическом совете 18. Положение о службе информационного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа (стратегия, план) внедрение модели учительского роста в образовательной организации | Этап осмысления и принятия типовой модели руководством и педагогическим коллективом образовательной организации |  |  | - анализ социальных условий, в которых функционирует школа; - анализ состояния профессиональных затруднений педагогических работников (посещение уроков, индивидуальные собеседования, анкетирование учителей, учащихся, родителей). - анализ и обсуждение результатов итоговой аттестации, промежуточной аттестации на заседаниях педагогического совета. - активизация самообразовательной позиции каждого учителя с учетом его профессиональных интересов и склонностей на развитие его учительского роста; - презентация КМУР на педагогическом совете, административном совещании, методическом совете, методических объединениях, заседании Совета школы; 1.Проведение анализа конкретных условий деятельности школы: особенности микрорайона школы, наличие учреждений образования, культуры, спорта, с которыми необходимо простроить сетевое взаимодействие; особенности ученического контингента: наличие школьного подвоза, наличие обучающихся с ОВЗ; особенности педагогического коллектива: возрастной состав, наличие учителей по профилю, уровень квалификации, результаты аттестации. 2.Обсуждение действующей модели повышения квалификации: сильные и слабые стороны, опыт и проблемы. 3. .Подготовка к внедрению модели учительского роста как необходимому условию успешности профессиональной деятельности. 4. Проведение цикла методических семинаров, актуализирующих необходимость создания в школе условий для повышения профессиональной компетентности педагогов с целью повышения качества образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Этап адаптации типовой модели к условиям (внешним и внутренним) образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Этап разработки дорожной карты внедрения адаптированной модели и создания рабочей группы руководящих и педагогических работников по внедрению адаптированной модели |  |  | № | Мероприятия |  |  | Результат |  |  | Отчетная документация |  |  | Ответственный |
|  |  |  |  | 1. | 1. Выявление проблемных зон каждого учителя - проведение диагностических мероприятий по определению уровня профессиональной компетентности педагогов. Проведение самооценки педагогами уровня соответствия качества своей профессиональной деятельности требованиям профессионального стандарта. 2. Составление плана повышения квалификации и самообразования для каждого педагога. 3. Разработка программы повышения квалификации по развитию профессионального роста учителя в ОО. 4.Разработка КМУР ОО и включение мероприятий комплексной модели учительского роста, в программу развития школы. 5.Реализация программ повышения квалификации по развитию профессионального роста учителя. |  |  | Программы повышения квалификации педагогов Организация мониторинга и контроля |  |  | 1. Анализ профессиональных затруднений. 2. План повышения квалификации педагогов 3. КМУР ОО. 4. План тьюторского сопровождения педагогов ОО. |  |  | Руководители ОО. |
|  |  |  |  | 2. | Проведение цикла установочных семинаров для разных категорий представителей образовательных организаций по реализации модели взаимодействия соседних школ |  |  | Осуществление методической поддержки учителям - предметникам |  |  | Индивидуальные планы самообразования для каждого педагога. |  |  | Тьюторы, руководители творческих групп, руководители групп педагогов. |
|  |  |  |  | 3. | Формирование банка методических рекомендаций по сопровождению развития профессионального роста учителя с учетом специализации учителя и перечня направлений обновления содержания общего образования. |  |  | Банк методических рекомендаций |  |  | Банк методических рекомендаций. |  |  | Рабочая группа ОО |
|  |  |  |  | 4. | Участие педагогов в учебно-методических мероприятиях по обновлению содержания общего образования, методов обучения на стажерских площадках и у учителей– наставников |  |  | Программы мероприятий |  |  | План мероприятий по обновлению содержания общего образования, методов обучения на стажерских площадках у учителей– наставников |  |  | Рабочая группа ОО. |
|  |  |  |  | 5. | Проведение промежуточной диагностики, корректировка планов методического сопровождения педагогов ОО |  |  | Обобщенные результаты диагностики по каждому педагогу |  |  | Экспертные заключения |  |  | Руководители ОО. Рабочая группа ОО. |
|  |  |  |  | 6 | Организация и проведение общественной - профессиональной экспертизы деятельности учителя. |  |  | 1.Диагностические карты общественной - профессиональной экспертизы 2.Экспертные заключения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7. | Проведение родительских собраний с целью информирования о результатах деятельности ОО, реализации ФГОС, по проблемным вопросам в сфере воспитания |  |  | Информирование родительской общественности о результатах работы ОО |  |  | Программа воспитательной работы. Программа дистанционного обучения. |  |  | Руководители ОО, тьюторы, рабочая группа. |
|  |  |  |  | 8. | Организация дистанционного обучения по различным образовательным программам и сетевого взаимодействия. |  |  | Создание пространства профессионального образования педагогов |  |  |  |  |  |  |
|  | Этап первичной реализации адаптированной модели, мониторинга достигаемых результатов и коррекции адаптированной модели |  |  | - входной мониторинг: выявление имеющихся рисков, профессиональных компетенций педагога, его самообразовательные позиции; - мониторинг промежуточных результатов: выявление позитивных тенденций, внедрение модели учительского роста, профессионального роста, повышение социального статуса; - мониторинг итогов первого этапа: повышение профессиональных компетенций педагога через внедрение модели учительского роста, изменение мотивации, повышение качества работы учителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа (план) внутреннего контроля внедрения модели учительского роста в образовательной организации | Мониторинги: - Анализ нормативных документов ОУ для реализации КМУР - Мониторинг сформированных профессиональных компетенций учителей - Мониторинг работы сетевого взаимодействия - Контроль за пополнением и использованием материально-технического обеспечения - Мониторинг динамики результатов обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № |  | Объект контроля |  |  | Сроки |  |  | Ответственный |  |  | Анализируемые документы и мероприятия |  |  |
|  | Стадия определения проблемы, постановки стратегической цели и обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Формирование стратегических целей. Регламентация работы группы. Определение проблемы, которую необходимо решить. Обоснование рентабельности достижения стратегических целей |  |  | 1 месяц работы группы |  |  | Руководитель группы |  |  | - План работы группы (обоснованность цели, задачи, регламент работы группы, мероприятия). - Наличие сформированной нормативной базы - Финансовое обоснование |  |  |
|  | Стадия сбора информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Дорожная картой реализации КМУР ОО. |  |  | 1 месяц работы группы |  |  |  |  |  | Мероприятия дорожной карты и их обоснованность |  |  |
|  | 2 |  | Программа КМУР ОО. |  |  | 1 месяц работы группы |  |  |  |  |  | Обоснованность, наполненность и реальность выполнения программы. Соответствие мероприятий программы целям и задачам. Корректировка программы. |  |  |
|  | Стадия начала реализации. Организация процедур методической поддержки педагогических работников школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Создание проблемных групп педагогов. |  |  | 2 месяца работы |  |  | Руководители, наставники групп. |  |  | Объективность создания групп. |  |  |
|  | 2 |  | Планы работы групп по устранению затруднений у педагогов |  |  |  |  |  |  |  |  | Планы руководителей групп. Наличие планов самосовершенствования, саморазвития педагогов. Их обоснованность. Выполнение мероприятий планов. |  |  |
|  | 3 |  | Организация и проведение консультаций педагогов. |  |  |  |  |  |  |  |  | Востребованность мероприятий. Организация ведения сопровождения педагогов. Обеспечение проведения самооценки педагогами уровня соответствия качества своей профессиональной деятельности требованиям профессионального стандарта |  |  |
|  | 4 |  | Организация мероприятий (подготовка тематических педагогических советов, творческих отчетов, конференций, круглых столов) |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень подготовки и сроки проведения мероприятий, соответствие тем мероприятий запросам. |  |  |
|  | 5 |  | Список экспертных групп |  |  |  |  |  |  |  |  | Включение представителей от родителей, общественных организаций в экспертную рабочую группу по внедрению модели учительского роста |  |  |
|  | Организация мероприятий по укреплению, развитию кадрового потенциала школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Программа повышения квалификации по развитию профессионального роста учителя |  |  | Постоянно |  |  | Руководители, наставники групп. |  |  | Количество педагогов, успешно прошедших курсы ПК |  |  |
|  | 2 |  | Организация и проведения учебно-методических мероприятий по обновлению содержания общего образования. |  |  | Постоянно |  |  | Заместители директора |  |  | Уровень организации, проведения мероприятий (согласно программе). Востребованность мероприятий и актуальность тем мероприятий. |  |  |
|  | 3 |  | Диагностика, корректировка планов методического сопровождения |  |  | Ежемесячно |  |  | Заместители директора |  |  | Промежуточная диагностика, корректировка планов методического сопровождения групп педагогов. |  |  |
|  | 4 |  | Общественно-Профессиональная экспертиза деятельности учителя |  |  | По плану. |  |  | Общественные эксперты |  |  | Диагностические карты Результаты диагностики |  |  |
|  | 5 |  | Диагностика Удовлетворенностью мероприятиями по повышению квалификации педагогических работников школы |  |  | Конец учебного года |  |  | Руководители рабочих групп |  |  | Диагностические карты Анкетирование учителей. Результаты ГИА. |  |  |
| Финансово-экономическая обеспеченность модели учительского роста в образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модель финансирования внедрения модели учительского роста в образовательной организации | 1.Бюджетные средства. 2.Спонсорские средства. 3.Добровольные пожертвования 4. Социальное партнёрство. 5.Средства, полученные от предоставления ОО платных дополнительных образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа (стратегия, план) финансирования внедрения модели учительского роста в образовательной организации | 1. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда по критериям эффективности качества образования 2. Дополнительное финансирование на решение вопросов модернизации учебной базы школы. 3. Финансирование обучения и повышения квалификации педагогических кадров. 4. Финансирование новаторства. 5. Целевое финансирование программ качества результатов, потребностей в педагогах – психологах и социальных педагогах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План контроля за реализацией Программы финансирования внедрения модели учительского роста в образовательной организации | 1. Проверка протоколов комиссии по распределению стимулирующих выплат. 2. Использование бюджетных средств по целевому назначению. 3. Проверка правильности составления штатного расписания и тарификационного списка согласно действующему Положению по оплате труда. 4. Проверка соответствия деятельности школы учредительным документам. 5. Использование бюджетных средств по целевому назначению. 6. Обоснованность получения и расходования внебюджетных средств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материально-техническая обеспеченность модели учительского роста в образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модель материально-технического обеспечения внедрения модели учительского роста в образовательной организации | В рамках проекта «Информационное обеспечение» Обоснование модели. Актуальность. Основой образовательной системы любого образовательного учреждения является информационно-образовательная среда (далее ИОС). ИОС - это совокупность (система) информационной, технической и учебно-методической подсистем, целенаправленно обеспечивающих и оптимизирующих учебный процесс и ориентирующих его участников на получение новых образовательных результатов. Подсистемы ИОС включают: • комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, • совокупность технологических средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, • систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной ИОС. Её создание и развитие представляет собой технически сложную и затратную задачу. Но именно она позволяет школе коренным образом модернизировать свой технологический базис и постепенно осуществлять движение к открытой образовательной системе, отвечающей современным требованиям. Электронные и традиционные учебные материалы позволят гармонично дополнять друг друга и повысят уровень взаимодействия всех участников образовательного процесса. Использование новейших информационных технологий будет способствовать решению педагогических задач, которые сложно или невозможно решать традиционными методами. Одним из факторов, характеризующих наиболее эффективные системы образования стран по результатам PISA, является адекватное ресурсное обеспечение образовательного учреждения, независимо от его социально-экономического статуса. На сегодняшний момент в нашем образовательном учреждении слабо развита информационно-образовательная среда. По данным самообследования количество компьютеров на одного ученика составляет 0,1 ед. На сегодняшний день ИКТ – необходимый инструмент практически любой деятельности, следовательно, овладение ИКТ-компетенциями является выполнением социального заказа современного общества, направленного на подготовку подрастающего поколения к полноценной работе в условиях глобальной информатизации всех сторон общественной жизни. Одним из требований профессионального стандарта педагога является владение ИКТ-комптентностями общепользователькой, общепедагогической, предметно-педагогической. По результатам диагностики ряд педагогов не готовы к работе в новых условиях в том числе из-за низкого уровня сформированности ИКТ-компетентности. Недостаточное техническое оснащение школы затрудняет педагогам применение современных информационных технологий в учебном процессе. Даже те, кто прошел курсовую подготовку, не имея возможности реализовать знания в практической деятельности, не могут сформировать устойчивые навыки эффективного применения современных технологий обучения. В соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие единой образовательной информационной среды» и письмом Минобразования России от 13.08.02 № 01-51-088ин «Об организации использования информационных и коммуникационных ресурсов в общеобразовательных учреждениях» должно происходить повсеместное оснащение школ новейшими компьютерами, обеспечение доступа к сети Интернет. Так как образовательная организация работает ещё и в сложных социальных условиях, необходимо создание образовательной среды, позволяющей заинтересовать, вовлечь в разнообразные формы внеурочной деятельности категории участников группы риска (дети из асоциальных семей, девиантного поведения, дети из семей мигрантов, дети с ОВЗ). Наличие оборудованных кабинетов технологии (домоводства, швейного, столярного, токарного), спортивного инвентаря, тренажерного зала, оборудования для технического творчества позволит обеспечить разнообразные запросы учащихся. Материально-техническая оснащенность школ (школьная инфраструктура, оборудование, информационно-образовательная среда) является одним из ключевых направлений и условий реализации новых федеральных государственных стандартов образования. Без выполнения данного условия невозможно обеспечить в полном объеме главное требование стандартов - достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. Основная идея модели - включение в работу комплекта оборудования, способствующего решению существующих проблем. Направления развития материально-технической обеспеченности модели учительского роста в образовательной организации: 1.Оснащение необходимым оборудованием: - компьютерный класс - оборудование автоматизированных рабочих мест (АРМ) педагогов - оснащение кабинетов мультимедийными проекторами и интерактивными досками - лингафонный кабинет - кабинет робототехники -системы электронного голосования «Вотум», видеокамеры, фотоаппараты. Данное оборудование, не закрепленное за предметными кабинетами, будет использоваться в многопредметных и надпредметных целях. Оно многофункционально, интегративно, и будет применяться для различных видов урочной и внеурочной деятельности, на школьных семинарах, конференциях - демонстрационное и учебное (лабораторное) оборудование для кабинетов биологии, физики, химии кабинеты технологии (домоводства, швейная, столярная мастерская) • оснащение спортивного зала • ремонт спортивного зала (в рамках муниципальной программы). 2.В целях обновления содержания образования приобретение необходимого программного обеспечения. 3.Пополнение и оснащение методической литературой школьной библиотеки. 3.Повышение доступа к сети Интернет для расширения возможности применения дистанционных образовательных технологий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа (стратегия, план) материально- технического обеспечения внедрения модели учительского роста в образовательной организации | Цель программы: укрепление и совершенствование материально-технической обеспечения как одно из условий внедрения модели учительского роста в образовательной организации. Задачи: 1.Оснащение образовательного процесса необходимым оборудованием, программным обеспечением для учительского роста, повышения качества учебно-воспитательного процесса. 2.Повышение квалификации сотрудников школы в области информационных технологий и информационной компетентности. 3.Своевременное пополнение информационного банка школы. Основные этапы реализации модели: 1.Анализ состояния материально-технического обеспечения образовательной организации и выявление потребностей с точки зрения его влияния на профессиональный рост учителя. 2.Этап ресурсного обеспечения школы: насыщения образовательной среды цифровым оборудованием, накопления и систематизации цифрового контента, обеспечения компьютерной грамотности учителей, создания и освоения новых программ внеурочной деятельности. 3.Внедрение информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс, реализация программ, индивидуализация образовательного процесса. 4.Мониторинг эффективности использования оборудования в образовательном процессе, его влияния на профессиональный рост учителя. План реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № | Мероприятия |  |  |  |  | Срок реализации |  |  | Ответственный |  |  | Планируемые результаты |  |
|  | 1 | Проведение инвентаризации материально-технической, учебно- методической, информационной базы школы с целью ее соответствия задачам проекта |  |  |  |  | На начало 2018, 2019 финансовых годов |  |  | Рабочая группа |  |  | Экспертная оценка. План мероприятий по укреплению материально-технической базы (определение приоритетов в приобретении оборудования) |  |
|  | 2 | Приведение материально-технических условий школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО |  |  |  |  | 2018 - 2020 г.г. |  |  | Директор школы |  |  | Обновление материально-технической базы школы |  |
|  | 3 | Паспортизация кабинетов |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  | Заведующие кабинетами |  |  | Паспорт учебного кабинета |  |
|  | 4 | Разработка учебных дистанционных курсов для работы с детьми. Разработка программ внеурочной деятельности с учетом использования нового оборудования |  |  |  |  | 2018 г. |  |  | Педагоги |  |  | Включение в систему дистанционного образования 5-6 педагогов школы. Обновление перечня курсов внеурочной деятельности и создание условий их реализации |  |
|  | 5 | Создание возможностей для внедрения дистанционных форм обучения детей |  |  |  |  | 2018 г. |  |  | Педагоги, заместители директора по учебной работе |  |  | Обучение ряда учащихся на учебных курсах в рамках дистанционного обучения |  |
|  | 6 | Поиск партнеров и заключение договоров сетевого взаимодействия по использованию оборудования с учреждениями системы дополнительного и профессионального образования |  |  |  |  | 2018 - 2020 г.г. |  |  | Директор, заместители директора |  |  | Решение проблемы в условиях отсутствия средств на приобретение оборудования или отсутствие собственных кадров |  |
| План контроля за реализацией Программы материально- технического обеспечения внедрения модели учительского роста в образовательной организации | Ожидаемые результаты: Обеспечение материально-техническими средствами привело к повышению профессионализма учителей, способствовало повышению образовательных результатов и расширению инновационной составляющей в деятельности образовательной организации. Качество материально-технического обеспечения образовательного процесса оценивается по следующим показателям: -наличие и в перспективе расширение, а также обновление парка мультимедийной и интерактивной техники; -программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность использования интернет-ресурсов в учебном процессе; -оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и мебелью; -обеспеченность методической и учебной литературой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № | Мероприятия |  |  |  |  | Срок реализации |  |  | Ответственный |  |  | Результат |  |
|  | 1 | Организация мониторинга по вопросу оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений школы в соответствии с требованиями ФГОС СОО |  |  |  |  | ежегодно |  |  | Заведующий хозяйством Заместитель директора по УР |  |  | Экспертная оценка |  |
|  | 2 | Паспортизация кабинетов |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  | Заведующие кабинетами |  |  | Паспорт учебного кабинета. Выявление потребностей, контроль соответствия материально-технического обеспечения учебных кабинетов нормативным требованиям |  |
|  | 3 | Мониторинг использования ИКТ оборудования в учебном процессе: Экспертиза рабочих программ по предметам с включением в календарно-тематическое планирование информации об использовании информационно - коммуникационных технологий и соответствующего оборудования. Мониторинг участия педагогов, в вебинарах, сетевых сообществах, использования дистанционных форм повышения квалификации |  |  |  |  | ежегодно |  |  | Руководители школьных методических объединений, заместитель директора |  |  | Наличие у учителей первоначальных навыков проектирования уроков и внеурочных занятий с использованием инновационного оборудования: уверенный пользователь ПК, активное использование ЦОР и ЭОР в образовательной практике, формирование информационной, образовательной среды, активизация сетевого взаимодействия |  |
|  | 4 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет |  |  |  |  | ежегодно |  |  | Заместитель директора, библиотекарь |  |  | Обеспечение информационной безопасности образовательного процесса |  |
|  | 5 | Анализ работы дистанционных курсов |  |  |  |  | ежегодно |  |  | Заместитель директора |  |  | Наличие объективных показателей результативности реализации проекта |  |
|  | 6 | Мониторинг эффективности использования нового оборудования в образовательном процессе |  |  |  |  | ежегодно |  |  | Педагоги, заместитель директора |  |  | Выявление взаимосвязи в изменении образовательных результатов с использованием оборудования и внедрения новых программ |  |
|  | Организационно-кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модель организационно- кадрового обеспечения внедрения модели учительского роста в образовательной организации | Создание условий для профессионального роста, саморазвития и самосовершенствования педагогов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа (стратегия, план) развития кадрового потенциала при внедрении модели учительского роста в образовательной организации (описание технологии и структуры проведения мероприятий по укреплению кадрового потенциала школы) | Создание правовых, Организационных условий для роста общекультурной компетентности педагога и его профессионального роста |  |  |  |  |  | - Совершенствование нормативной базы (положений, приказов, нормативных локальных актов), способствующих эффективному профессиональному росту педагогов. - Организация мероприятий, направленных на развитие профессиональных компетенций педагогов: 1.Внешнее направление: -курсы повышения квалификации в ИРО; -конкурсы педагогического мастерства; -выступления на семинарах и конференциях; -публикации в СМИ -участие в экспертных группах, аттестационных комиссиях. 2. Внутреннее направление: - круглые столы и семинары; -педсоветы и методсоветы, -педагогические мастерские; - методические недели, - открытые уроки, - наставничество, - самообразование; - педагогические проекты, аттестация; - консультации и беседы с педагогом-психологом. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование управленческой компетенции администрации образовательной организации Научно- методическое сопровождение педагогов |  |  |  |  |  | - Повышение управленческой, правовой и профессиональной культуры - Выравнивание управленческой траектории, принятие продуктивных управленческих решений Внесение изменений в работу методических объединений с учетом изменений в образовательной среде ОО (программа развития школы, внедрений инновационных технологий, профессиональный рост педагогов). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение мотивации профессиональной деятельности педагогов |  |  |  |  |  | 1.Поощрение педагогов, (премии, подарки, цветы, бланки грамот и благодарственных писем). 2.Организация и проведение профессиональных конкурсов среди педагогов (с выплатой грантов победителям): "Учитель года " в номинациях: "Учитель года", "Классный руководитель", "Молодой учитель" 3. Награждение педагогических работников - победителей методических конкурсов дипломами и благодарственными письмами 4. Создание психологических комфортных условий через проведение тренингов, круглых столов по интересам, возможно совместно с обучающимися 5. Организация выездов в театры, музеи и т.д. 6. Предоставление социальных льгот по санаторно-курортному оздоровлению педагогических работников. |  |  |  |  |  |  |  |
| План контроля за реализацией Программы (стратегии, плана) развития кадрового потенциала при внедрении модели учительского роста в образовательной организации | – Введение единой независимой оценки качества образования; – Оценка педагога выпускниками ОО; – Оценки учителя Аттестационной комиссией; – Участие общественности в контроле над ОО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Научно-методическое сопровождение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информационно- методическое сопровождение педагогов | - выявление потребностей профессиональных групп и отдельных педагогов в сопровождении и поддержке. - актуализация внутренних сил и резервных возможностей педагогов и профессиональных групп. - консультирование по конкретным проблемам и проектам. - информационная и аналитическая поддержка, обеспечение методическими разработками. - помощь в поиске оптимальных технологий и методик. - организация информационного обмена и контактов между педагогами. - повышение уровня адаптации к профессионально-стрессовым ситуациям (инновационная деятельность, опытно- экспериментальная работа и т.д.). -поддержка и развитие профессиональных инициатив и экспериментальных проектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консультативно- методическое сопровождение деятельности педагогов | - помощь учителю в составлении программ, - консультирование по вопросам формирования мотивации к учебной деятельности; - создание тренинговых групп по психолого-педагогическим вопросам; - организация взаимного обучения педагогов, - проведение мероприятий по обмену опытом – открытые занятия, взаимопосещения уроков, мастер-классы, - профессиональные тренинги, обучающие игры, конкурсы, семинары, творческие отчёты. - обогащение методического арсенала учителей, - формирование дополнительных компетенций учителей; - восполнение имеющихся дефицитов предметных и технологических знаний; - организация бесед со специалистами; - организация консультаций с экспертами, - использование технологии мастерских, - консультирование. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебно- методическое сопровождение деятельности педагогов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направления обновления содержания общего образования | - приведение содержания общего образования в соответствие с изменяющимися запросами личности и семьи, ожиданиями общества и требованиями государства в сфере образования - обеспечение гуманизации содержания образования, придание результатам образования социально и личностно значимого характера -ориентирование содержания образования на формирование и развитие «надпредметных» способностей, качеств, умений обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Комплекс мер на 2018/2019 учебный год и плановый период 2020, 2021 гг. по улучшению качества обучения в МБОУ ООШ села Филькино

| № п/п | Мероприятие | Содержание, ресурсы | Участники | Ответственные | Срок выполнения |  |  | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018-2019 учебный год | 2019-2020 учебный год | 2020-2021 учебный год |  |
| 1 | Всероссийское тестирование педагогов | Онлайн-тестирование https://www.единыйурок.рф | Педагоги школы | Заместитель директора | Октябрь 2018г. |  |  |  |
| 2 | Семинар | «Система оценивания» | Педагоги школы | Заместитель директора | Август 2018г. |  |  |  |
| 3 | Семинар | «Внедрение новых методик преподавания» | Педагоги школы | Заместитель директора | Август 2018г. |  |  |  |
| 4 | Курсы повышения квалификации | «Разработка современного урока в условиях реализации ФГОС» | Педагоги школы Анашина Е.А. Мекулова Н.С. Хмелева Н.В. Ударатина И.Ю. | Заместитель директора | 1 четверть 18/19 уч.года | Июнь 2020 г. | Июнь 2021 г. |  |
| 5 | Курсы повышения квалификации | «Организация инклюзивного образования в ОО» | Педагоги школы Бояринцева Н.В. Хмелева Н.В. Анашина Е.А. Меркулова Н.С. Рагозин В.В. | Заместитель директора | 1 четверть 18/19 уч.года | Июнь 2020 г. | Июнь 2021 г. |  |
| 6 | Входные диагностические работы | 2-8 классы Окружающий мир Математика Русский язык История Биология ### vpr.statgrad.org | Обучающиеся со 2 по 8 класс. | Заместитель директора | Сентябрь 2018г. | Сентябрь 2020г. | Сентябрь 2021г. |  |
| 7 | Работа по ликвидации пробелов в знаниях | На основе полученных данных после проведения диагностических работ | Обучающиеся со 2 по 8 класс | Педагоги – предметники | Сентябрь – Октябрь 2018г. | Сентябрь 2020г. | Сентябрь 2021г. |  |
| 8 | Срез знаний | 2-8 классы Окружающий мир Математика Русский язык История Биология ### vpr.statgrad.org | Обучающиеся со 2 по 8 класс | Заместитель директора | Ноябрь 2018г. | 2020 | 2021 |  |
| 9 | ДКР | Русский язык, Математика, История, Биология, География, Информатика, Обществознание https://monitoring.abbyy.ru/ | Обучающиеся 9 класса | Заместитель директора | Октябрь – Декабрь 2018г | 2020 | 2021 |  |
| 10 | Работа по ликвидации пробелов в знаниях | На основе полученных данных после проведения диагностических работ | Обучающиеся со 2 по 8 класс | Педагоги – предметники | Ноябрь – Декабрь 2018г. | Ноябрь – Декабрь 2020г. | Ноябрь – Декабрь 2021г. |  |
| 11 | ДКР | Русский язык Математика https://monitoring.abbyy.ru/ | Обучающиеся с 5 по 8 класс | Заместитель директора | Декабрь 2018г. | 2020 | 2021 |  |
| 12 | Курсы повышения квалификации | «Система оценивания…», «Мониторинг результатов освоения ООП | Все педагоги | Заместитель директора | Январь 2019г. | 2020 | 2021 |  |
| 13 | Срез знаний | 2-8 классы Окружающий мир/Биология Математика Русский язык История ### vpr.statgrad.org | Обучающиеся со 2 по 8 класс | Заместитель директора А.Г. Бакирова | Февраль 2019г. | Февраль 2020 | Февраль 2021 |  |
| 14 | Работа по ликвидации пробелов в знаниях | На основе полученных данных после проведения диагностических работ | Обучающиеся со 2 по 8 класс | Педагоги – предметники | Февраль – Март 2019г. | 2020 | 2021 |  |
| 15 | ВПР | ### vpr.statgrad.org | Обучающиеся 4-8 классов | Заместитель директора А.Г.Бакирова | Апрель 2019г. | 2020 | 2021 |  |
| 16 | Разработать график работы с обучающимися | - Гафик индивидуальной работы с обучающимися по ликвидации пробелов. - График работы консультаций подготовки к ОГЭ 2019 | Педагоги – предметники | Заместитель директора | Сентябрь 2018г. | Сентябрь 2020 | Сентябрь 2021 |  |
| 17 | Организация работы ШМО | ### План работы на учебный год | Педагоги – предметники Классные руководители | Руководители ШМО | 2018/2019 уч.г. Один раз в месяц | 2019/2020 уч.г. Один раз в месяц | 2020/2021 уч.г. Один раз в месяц |  |
| 18 | Участие в ГМО | ### План работы на учебный год | Педагоги – предметники | Руководители ГМО | 2018/2019 уч.г. По плану | 2018/2019 уч.г. По плану | 2018/2019 уч.г. По плану |  |
| 19 | Работа Педагогического совета в ОО | ### План работы на учебный год | Все педагоги ОО | Директор Кропотина Н.Г. | 2018/2019 уч.г. По плану | 2018/2019 уч.г. По плану | 2018/2019 уч.г. По плану |  |
| 20 | Работа Школьного педагогического консилиума | ### План работы на учебный год | Все педагоги ОО | Заместитель директора | 2018/2019 уч.г. По плану | 2018/2019 уч.г. По плану | 2018/2019 уч.г. По плану |  |
| 21 | Посещение уроков | ### С целью обмена опытом между педагогами - В ОО - В других ОО (МАОУ СОШ № 27) | Педагоги ОО | Заместитель директора А.Г.Бакирова | 2018/2019 уч.г. По плану | 2020 | 2021 |  |
| 22 | Самообразование педагогов | ### План работы на учебный год | Педагоги ОО | Заместитель директора А.Г.Бакирова | 2018/2019 уч.г. По плану, утвержденному в 1й четверти | 2019/2020 уч.г. По плану, утвержденному в 1й четверти | 2019/2020 уч.г. По плану, утвержденному в 1й четверти |  |