**МБОУ Основная общеобразовательная школа с. Филькино**

**Отчет**

по реализации мероприятий «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения

и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,

путем реализации региональных проектов и распространение их результатов»

**за III квартал 2019 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Содержание деятельности*** | ***Сроки*** | ***Планируемые результаты*** | ***Сроки и содержание мероприятий*** | ***Выполненные мероприятия*** |
|  | Сравнение системы контроля подготовки учащихся по предметным областям на основе сопоставления текущих и итоговых внутришкольных оценок с результатами независимой проверки (ВПР). | Июль-август, 2019 г. | Определение расхождений школьной системы и независимой оценки в установлении уровня обученности школьников. | Определение проблемных зон, установление списка предметных и метапредметных дефицитов обучающихся.  Июль-август, 2019 г. | Проведено сравнение подготовки обучающихся по предметным областям на основе сопоставления текущих и итоговых внутришкольных оценок с результатами независимой проверки (ВПР). Определены проблемные зоны, установлены предметные и метапредметные дефициты обучающихся. Информация обсуждена на педагогическом совете. Включены в учебный план НОО в части формируемой участниками образовательных отношений курсы «Школа развития речи». Во внеурочной деятельности - курсы «Умники и умницы», «Юные экологи» В учебный план ООО «Практикум по математике» 5-8 класс, «Практикум по русскому языку» 8 класс, «Практикум по биологии» 7 класс  Во внеурочной деятельности курс Экологический калейдоскоп» 5, 6 класс; Финансовая грамотность» 7, 8 класс; |
|  | Анализ результатов ГИА. | Август-сентябрь, 2019 г. | Сбор контекстных данных по каждому классу.  Обобщение данные по школе. Углубленная диагностика факторов школьной среды. | Определение проблемных зон, установление списка предметных и метапредметных дефицитов обучающихся.  Август-сентябрь, 2019 г. | Проведен анализ результатов ГИА. Для ликвидации предметных и метапредметных дефицитов внесены в учебный план курсы «На пути к ОГЭ по русскому языку» «На пути к ОГЭ по математике» 9 класс; «Информационные системы» 9 класс. Включены в план индивидуальные собеседования с обучающимися и родителями (законными представителями)по вопросам подготовки к ОГЭ, процедуры проведения, объективности оценки образовательных результатов |
|  | Переподготовка, повышение квалификации и профессиональное развитие педагогов школы | Сентябрь, 2019 г. | Сформировать план проведения мероприятий по повышению качества преподавания, план участия в муниципальных и региональных мероприятиях на IV квартал 2019 г. | План переподготовки, повышения квалификации и профессионального развития педагогов школы на основе выявленных профессиональных дефицитов педагогов, Сентябрь, 2019 г. | Прошли курсы повышения квалификации 17 педагогов. Организовано участие педагогов в вебинарах, дополнительных профессиональных программах повышения квалификации в соответствии с информационными письмами ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования», ГАОУ ДПО СО «ИРО», НТФ ИРО |
|  | Корректировка нормативно-правового обеспечения реализации программ | Август, 2019 г. | Проанализировать результаты выполнения программы перехода в эффективный режим работы, в случае необходимости внести коррективы. | Корректировка программы перехода в эффективный режим.  Август, 2019 г. | Внесены дополнения в части «Сотрудничество с родителями» по организации родительского лектория по темам: «Создание положительной мотивации к обучению», «Формирование детско -родительских отношений», «Контроль за выполнением д/з», «Сотрудничество и взаимодействие родитель- учитель, родитель-ребенок». |
|  | Корректировка организационной инфраструктуры пилотной площадки по реализации проекта | Сентябрь, 2019 г. | Заслушать отчёт управленческой команды пилотной площадки по реализации проекта.  В случае необходимости внести коррективы в состав: ответственного за проведение углубленной диагностики, промежуточного и итогового мониторингов, за повышение квалификации и профессиональное развитие участников проекта. | Корректировка организационной инфраструктуры.  Сентябрь, 2019 г. | Внесены коррективы в состав ответственных за мониторинг и повышения квалификации |
|  | Изучение актуальных практик образовательных организаций по переходу в эффективный режим работы, по анализу промежуточных и уточнению планируемых результатов проекта поддержки школ с низкими образовательными результатами. | Сентябрь, 2019 г. | Работа на портале Педсовет 66:  <http://pedsovet66.irro.ru/pages/smr.html> в разделах:  «Система методической работы», «Система работы со школами с низкими образовательными результатами», «Система оценки качества образования», «Профессиональные сообщества».  Участие в интернет - форуме «Современный урок в основной школе в соответствии с ФГОС».  Участие в семинарах и мастер-классах ИРО. | Определение стратегии дальнейших действий по участию в проекте.  Сентябрь, 2019 г. | **Педагоги пользуются материалом с сайта НТФ ИРО «**[**Современный урок в основной и старшей школе в соответствии с ФГОС**](https://irontf.wixsite.com/sovremeny-urok)**»**, принимают участие очное и заочное в ИМД, семинарах - практикумах, семинарах - совещаниях, мастер - классах, знакомятся с материалами на портале. |
|  | Организация индивидуального сопровождения обучающихся при подготовке к ГИА. | Сентябрь, 2019 г. | Осуществление уровневой дифференциации на различных этапах урока.  Выделение дополнительных часов для ИГЗ с обучающимися в рамках учебного плана (часть, формируемая участниками образовательного процесса) и ГПД.  Индивидуальные занятия с педагогом-психологом. | Программа индивидуального сопровождения обучающихся  Сентябрь, 2019 г. | Осуществляется психологическое сопровождение обучающихся 9 класса. Индивидуальное сопровождение обучающихся с ОВЗ |
|  | Анализ принятой модели взаимодействия пилотной площадки, базовой площадки и научного руководства со стороны ИРО. | Сентябрь, 2019 г. | Заключение об эффективности модели, внесение изменений в формат взаимодействия (при необходимости). | Корректировка плана работы МБОУ «ООШ» с. Филькино. | Подписан договор сотрудничества с МАОУ СОШ № 14 |

Директор МБОУ ООШ с. Филькино. Кропотина Н.Г.

Ответственный Салина И.А.

89041733410