## Лист1
Отчет за 1-е полугодие 2022 года по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа села Филькино (ИНН 6632016246)
(наименование образовательной организации, период на который сформирован план)
Серовский городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
1 | Недостатков нет, на стендах организации размещена вся требуемая в соответствии с нормативно-правовыми актами информация о ее деятельности. | Поддерживать актуальность и полноту информации, размещенной на стендах организации. | 2022-12-30 | Бакирова Анна Галимьяновна заместитель директора | Размещена информация на стендах образовательной организации о ВПР 2022, ГИА 2022, приеме в первый класс 2022 | 2022-03-21
2 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами. | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме. | 2022-04-29 | Бакирова Анна Галимьяновна заместитель директора | Размещена иформация на официальном сайте о деятельности организации в полном объеме | 2022-03-10
|  | Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний. | 2022-04-29 | Кропотина Наталья Геннадьевна директор | Размещены на официальном сайте предписания: 1. Предписание об устранении выявленых нарушений 14.04.2021 № 01-13-04156 2. Предписание об устранении выявленых нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 14.04.2021 № 01-13-04157 3. Акт проверки пожарной безопасности от 29.04.2021 (без замечаний) 4. Предостережение Роспотребнадзора от 28.10.2021 5. Акт проверки соблюдения правил благоустройства от 08.11.2021г. (без замечаний) 6. Предписание Финансового управления СГО от 22.11. | 2022-03-10
|  | Информация о реализуемых уровнях образования | 2022-04-29 | Бакирова Анна Галимьяновна заместитель директора | Информация о реализуемых уровнях образования размещена на официальном сайте в подразделе "Реализуемые образовательные программы" раздела "Образование" | 2022-04-11
|  | Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии). | 2022-04-29 | Бакирова Анна Галимьяновна заместитель директора | На официальном сайте образовательной организации размещены аннотации к рабочим программам АООП для обучающихся с умственной осталостью (интеллектуальными нарушениями) с приложением их копий: Русский язык, чтение, математика, музыка, изобразительное искусство, профильный труд | 2022-04-20
|  | Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц. | 2022-04-29 | Кропотина Наталья Геннадьевна директор | На официальном сайте дополнена информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц. | 2022-04-17
|  | Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года. | 2022-04-29 | Кропотина Наталья Геннадьевна директор | На официальном сайте дополнена информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-04-17
3 | На сайте образовательной организации не популяризуется портал для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях bus.gov.ru | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайте образовательной организации:
|  | наличие раздела «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации; | 2022-04-29 | Бакирова Анна Галимьяновна заместитель директора | Создан раздел "Независимая оценка качества оказания услуг на официальном сайте | 2022-04-06
|  | наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации планов по итогам НОК в 2018 году; | 2022-04-29 | Бакирова Анна Галимьяновна заместитель директора | В разделе "Независимая оценка качества оказания услуг на официальном сайте размещены планы по итогам НОК в 2018 году | 2022-04-06
|  | наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию на 31 марта 2021 года); | 2022-04-29 | Бакирова Анна Галимьяновна заместитель директора | В разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации размещены отчеты по реализации плана мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованные в полном объеме | 2022-04-06
|  | наличие на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями; | 2022-04-29 | Бакирова Анна Галимьяновна заместитель директора | На официальном сайте образовательного учреждения в разделе "Ссылки" размещена работающая гиперссылка на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-04-06
|  | наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв). | 2022-04-29 | Бакирова Анна Галимьяновна заместитель директора | На главной странице официального сайта образовательного учреждения размещен кликабильный баннер с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв. | 2022-04-06
II. Комфортность условий предоставления услуг
4 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 91%). | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности комфортностью условий осуществления образовательной деятельности: повышение качества питания в школьной столовой. | 2022-12-30 | Кропотина Наталья Геннадьевна директор
III. Доступность услуг для инвалидов
5 | Помещения и территория организации не оборудованы в должной степени с учетом доступности услуг для инвалидов. | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив:
|  | составление сметы на оборудование пандусов и перил у запасных выходов №2 и №3; | 2022-12-30 | Кропотина Наталья Геннадьевна директор
|  | оборудование пандусов и перил у запасных выходов №2 и №3; | 2023-12-30 | Кропотина Наталья Геннадьевна директор
|  | наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; | 2023-12-30 | Кропотина Наталья Геннадьевна директор
|  | наличие сменных кресел-колясок | 2022-12-30 | Кропотина Наталья Геннадьевна директор
|  | составление сметы на оборудование двух санитарно-гигиенических кабинок в помещениях организации; | 2022-12-30 | Кропотина Наталья Геннадьевна директор
|  | оборудование двух санитарно-гигиенических кабинок в помещениях организации. | 2023-12-30 | Кропотина Наталья Геннадьевна директор
6 | В организации создано недостаточное количество условий, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. | Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими**, обеспечив:
|  | дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; | 2023-12-30 | Кропотина Наталья Геннадьевна директор
|  | дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; | 2023-12-30 | Кропотина Наталья Геннадьевна директор
|  | заключение договора на предоставление возможности инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | 2022-12-30 | Кропотина Наталья Геннадьевна директор
7 | Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 71%). | Принять меры по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг. | 2022-12-30 | Бакирова Анна Галимьяновна заместитель директора
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
8 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 96%). | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации, обеспечивающего первичный контакт и информирование получателей услуг. | 2022-12-30 | Кропотина Наталья Геннадьевна директор
9 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 96%). | Повысить уровень доброжелательности сотрудников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг. | 2022-12-30 | Кропотина Наталья Геннадьевна директор
10 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 97%). | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации при дистанционных формах взаимодействия. | 2022-12-30 | Кропотина Наталья Геннадьевна директор
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
11 | 94% получателей услуг готовы рекомендовать организацию. | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг, в частности, создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию. | 2022-12-30 | Бакирова Анна Галимьяновна заместитель директора
12 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 98%). | Повысить уровень удовлетворенности организационными условиями оказания услуг. | 2022-12-30 | Бакирова Анна Галимьяновна заместитель директора
13 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания услуг в целом (уровень удовлетворенности - 97%). | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом. | 2022-12-30 | Бакирова Анна Галимьяновна заместитель директора
* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2022 года, до 24 ноября 2022 года, далее – раз в полгода)
| МБОУ ООШ села Филькино |  | Н.Г. Кропотина

## Лист2
дата между
Плановый срок реализации мероприятия | 30.11.2020 - 31.12.2030
Фактический срок реализации | Фактический срок реализации | Указывается дата ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ !!!ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД!!! (например 31.12.2021). Не допускается заполнение: постоянно, раз в полугодие, раз в квартал, по мере финансирования и т.д.
Реализованные меры | Тип данных: Длина текста | Сообщение для ввода:
| Игнорировать пустые ячейки | Заголовок: реализованные меры
| значение: больше или равно | Сообщение об ошибке: Некорректно заполнено
| Минимум 100 | Сообщение: введите данные корректно, воспользовавшись всплывающими подсказками