| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| # I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |
| Рассмотреть техническую возможность размещения на официальном сайте ОО онлайн-опросов. | Консультация со специалистами с целью рассмотрения технической возможности размещения на официальном сайте ОО онлайн-опросов. | До 31.11.2018г. | Кропотина Наталья Геннадьевна, директор. | # Получена консультация от разработчиков сайта Сайтыобразованию.рф о возможности размещения на официальном сайте ОО онлайн-опросов. Страница на сайте создана, онлпйн-опросы проводятся. | 31.11.2018г. |
| # II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначить ответственного за размещение на официальном сайте ОО актуальной информации о материально-техническом и информационном обеспечении образовательного процесса. | Назначить ответственного за размещение на сайте актуальной информации о материально-техническом и информационном обеспечении образовательного процесса, обеспечить обучение ответственного. | До 31.11.2018г. | Арсеньева Татьяна Александровна, заместитель директора. | Назначен приказом ответственный за размещение на официальном сайте ОО актуальной информации о материально-техническом и информационном обеспечении образовательного процесса (Сотникова Татьяна Викторов на, специалист по охране труда). | 31.11.2018г. |
| Совершенствовать условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания. | Ввести во внеурочной деятельности курсы спортивно-оздоровительной направленности. Усилить контроль за качеством приготовления пищи в школьной столовой. Проводить анкетирование детей и родителей о качестве работы школьной столовой. Доводить результаты анкетирования и контроля до организаторов питания. | До 01.09.2018г. Ежедневно Ежемесячно Ежемесячно | Кропотин Николай Георгиевич, учитель. Рагозин Владимир Викторович, учитель. Кропотина Наталья Геннадьевна, директор. Кропотина Наталья Геннадьевна, директор. Кропотина Наталья Геннадьевна, директор. | Ввели дополнительно два часа в неделю внеурочной деятельности в 5-6 классах «Баскетбол» и четыре часа в 1-4 классах «Волейбол». Осуществляется ежедневный контроль за качеством приготовления пищи в школьной столовой. Проведено анкетирование детей и родителей о качестве работы школьной столовой (проводилось ежемесячно ответственным Медведевой Татьяной Федоровной, учителем). Доведены результаты анкетирования и контроля до организаторов питания. | 01.09.2018 г. ежедневно 30.01.2019, 28.02.2019, 29.03.2019, 30.04.2019, 17.05.2019. 01.02.2019, 04.03.2019, 02.04.2019, 06.05.2019, 31.05.2019. |
| Создать условия для получения образования с применением дистанционных образовательных программ. | ## Установить оборудование для Skype в целях реализации индивидуальных дистанционных консультаций обучающихся по очно-заочной форме обучения и обучающихся на дому. | До 31.12.2019г. | Кропотина Наталья Геннадьевна, директор. |  |  |
| Разработать план мероприятий по внедрению дополнительных образовательных программ в ОО. | Осуществление мероприятий по лицензированию дополнительного образования детей. Организация комплекса мероприятий по внедрению программ дополнительного образования. | До 16.08.2018г. До 01.09.2018г. | Кропотина Наталья Геннадьевна, директор. Арсеньева Татьяна Александровна, заместитель директора. | Получено приложение к лицензии на осуществление дополнительного образования детей и взрослых. Открыты секции и кружки по ДОП с учетом потребностей детей и их родителей (законных представителей). | 16.08.2018 г. С 01.09.2018 г. |
| Улучшать условия по развитию творческих способностей и интересов обучающихся на всероссийских и международных уровнях. | Обеспечить участие обучающихся в конкурсах всероссийского и международного уровней. Открыть дополнительно кружки для развития художественных и творческих способностей. | Регулярно До 01.09.2018г. | Ударатина Инна Юрьевна, педагог дополнительного образования. Арсеньева Татьяна Александровна, заместитель директора. | Открыты кружки «Мастерим игрушки сами» и группа «Креативного реагирования» (руководитель Ударатина Инна Юрьевна). Руководитель регулярно отслеживает возможность участия обучающихся во всероссийских и международных творческих конкурсах. | С 01.09.2018 г. |
| # III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработать план мероприятий по созданию оборудованных пандусов, специализированной мебели, | Установить пандусы, перила, поручни, специализированное сантехническое | До 31.12.2021г. | Кропотина Наталья Геннадьевна, директор. |  |  |