

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственныйисполнитель(с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
|  |  |  |  |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |
| Рассмотреть техническую возможность размещения на официальном сайте ОО онлайн-опросов. | Консультация со специалистами с целью рассмотрения технической возможности размещения на официальном сайте ОО онлайн-опросов. | До 31.11.2018г. | Кропотина Наталья Геннадьевна, директор. | Получена консультация от разработчиков сайта Сайтыобразованию.рф о возможности размещения на официальном сайте ОО онлайн-опросов.Страница на сайте создана, онлпйн-опросы проводятся. | 31.11.2018г. |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |
| Назначить ответственного за размещение на официальном сайте ОО актуальной информации о материально-техническом и информационном обеспечении образовательного процесса. | Назначить ответственного за размещение на сайте актуальной информации о материально-техническом и информационном обеспечении образовательного процесса, обеспечить обучение ответственного. | До 31.11.2018г. | Арсеньева Татьяна Александровна, заместитель директора. | Назначен приказом ответственный за размещение на официальном сайте ОО актуальной информации о материально-техническом и информационном обеспечении образовательного процесса (Сотникова Татьяна Викторовна, специалист по охране труда). | 31.11.2018г. |
| Совершенствовать условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания. | Ввести во внеурочной деятельности курсы спортивно-оздоровительной направленности.Усилить контроль за качеством приготовления пищи в школьной столовой.Проводить анкетирование детей и родителей о качестве работы школьной столовой.Доводить результаты анкетирования и контроля до организаторов питания. | До 01.09.2018г.ЕжедневноЕжемесячноЕжемесячно | Кропотин Николай Георгиевич, учитель.Рагозин Владимир Викторович, учитель.Кропотина Наталья Геннадьевна, директор.Кропотина Наталья Геннадьевна, директор.Кропотина Наталья Геннадьевна, директор. | Ввели дополнительно два часа в неделю внеурочной деятельности в 5-6 классах «Баскетбол» и четыре часа в 1-4 классах «Волейбол».Осуществляется ежедневный контроль за качеством приготовления пищи в школьной столовой.Проведено анкетирование детей и родителей о качестве работы школьной столовой (проводилось ежемесячно ответственным Медведевой Татьяной Федоровной, учителем).Доведены результаты анкетирования и контроля до организаторов питания. | 01.09.2018 г.ежедневно30.01.2019,28.02.2019,29.03.2019, 30.04.2019,17.05.2019.01.02.2019,04.03.2019,02.04.2019, 06.05.2019,31.05.2019. |
| Создать условия для получения образования с применением дистанционных образовательных программ. | Установить оборудование для [Skype](http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=crw4&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1930.CBGqFKNOywRY3hJRfkgBuLXOd2WQPkf8eKHVi8bnOvY.fee0e3bfa2ec492d9a9bdee32a8978d830af8a4b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUybkq5bCQtn6JVk60aPrx4khDLPAEn9-o&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFG8rrnNtInXCKgUgD52oPVIunua2VYpslwLR7aLF40B1UyPUeANSyNJBWX0KWmnq_VEsNCdkT5ZIbmoS5m7vpw_QEXTFWfN4UDJqPocSA0HGezE8WUYMg8AxVag3ZpsYL_MV27Ck0fXEBC7DmwM003fmMVfz1v0fquY6HuZPo807c8xZCHuxz_uzlVbYNTlcaCiYrCZY4_Pc6972HVBGcI5w8GL9GhqDXnpgrFgOckxC1Y6x9-Sw6rCU-AOLbAtRcu-PaqjwKe1hPH0D3ezfIgIYbiu0LyoBR2iXDp1-iuB_y8U73DdJTVvuD_A2yJVxbPfA0BMIDYl_Sc4I4Cim-LfVV9DdqOZ-30ZguoBbqrNv43vaQYF1KUz47UMt9BfpB6mRIvBqTiOOPFf0T0iJhwpDWTfWczRflDrELfs95PKqLEsYE_MKLu-7XDlVKfRnvkNVfe5U71cLlNrGKRMLNF3N6tWxcO-NpTxQ6SvG9lWNW3oVi-90UcbwrDTaYgI1DWIqY6rUppcTUP3JtwsQdSi_ukWuSLWNeFyGDnwgWDpmD8WxsQ13n_Mqkh4JOpapSRuRL6axI8yPJsfj1-L2-JSLfxNy8zFidQHB4TG0O3CtRjesAnJtEqV8GRi4RUBxou9SM-us_onCKyCOGq5iOMCK5vrJTPmd_DqVCBeLFM3DqMBJzY_pWcwQ9gJb0IOxR_WeNd2W2gpxhwgeO0ImNl3a0pzSgPdU8A,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUElEU1FWeXBhOHZnUTVKRHhIbXpmNVBUbkYycDdGLUtqcmxhS0ZZWEtIZV9rUE5iMl95Rm16dnZxeHA2NFJ4dS1wMlFYWXBpNzhCdFU4cUJCQ01QNEks&sign=0ab57cb0c7140d5a316c7d016fc9fc78&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfmwSlf_6ZUYZ2BPbpFQPbjuLDW7n7-vGBHZFvepGpsdk12Mhq5KMsHZoSejnmZJzCFEyGD_e0AWK-uySoagnJg,,&l10n=ru&rp=1&cts=1538666916545&mc=3.3927474104487847&hdtime=6847) в целях реализации индивидуальных дистанционных консультаций обучающихся по очно-заочной форме обучения и обучающихся на дому. | До 31.12.2019г. | Кропотина Наталья Геннадьевна, директор. |  |  |
| Разработать план мероприятий по внедрению дополнительных образовательных программ в ОО. | Осуществление мероприятий по лицензированию дополнительного образования детей.Организация комплекса мероприятий по внедрению программ дополнительного образования. | До 16.08.2018г.До 01.09.2018г. | Кропотина Наталья Геннадьевна, директор.Арсеньева Татьяна Александровна, заместитель директора. | Получено приложение к лицензии на осуществление дополнительного образования детей и взрослых.Открыты секции и кружки по ДОП с учетом потребностей детей и их родителей (законных представителей). | 16.08.2018 г.С 01.09.2018 г. |
| Улучшать условия по развитию творческих способностей и интересов обучающихся на всероссийских и международных уровнях. | Обеспечить участие обучающихся в конкурсах всероссийского и международного уровней. Открыть дополнительно кружки для развития художественных и творческих способностей. | РегулярноДо 01.09.2018г. | Ударатина Инна Юрьевна, педагог дополнительного образования.Арсеньева Татьяна Александровна,заместитель директора. | Открыты кружки «Мастерим игрушки сами» и группа «Креативного реагирования» (руководитель Ударатина Инна Юрьевна).Руководитель регулярно отслеживает возможность участия обучающихся во всероссийских и международных творческих конкурсах. | С 01.09.2018 г. |
| III. Доступность услуг для инвалидов |
| Разработать план мероприятий по созданию оборудованных пандусов, специализированной мебели,  | Установить пандусы, перила, поручни, специализированное сантехническое  | До 31.12.2021г. | Кропотина Наталья Геннадьевна, директор. |  |  |

